## Suivi
Suivi validation
Total | 35
P0 | 19
P1 | 14
À faire | 35
Fait | 0
% fait | 0%

## Lecture
Validation automatique — backlog issu de VAL-HIST-001
Complète F-VAL-001 / F-VAL-002 du backlog produit. Le moteur de validation vit en production éditoriale, jamais dans l'app d'écoute.
Ce qui est vraiment nouveau par rapport au DFD Sentier
• États APPROVED_TEXT puis APPROVED_PACKAGE (l'audio ne se produit qu'après texte validé).
• Preuve pédagogique en 6 étapes + scores non moyennables + « leçon réellement retenue ».
• Ontologie interne des dangers et facteurs d'imitabilité (pas seulement une liste de mots).
• Validateur adversaire + deux modèles indépendants + escalade si désaccord.
• Matrice de revue humaine par type de risque.
• ASR : l'audio doit coller au texte signé ; changer le texte casse l'audio.
• Corpus de calibration (mutations, négations) et retrait si les règles changent.
Phases d'implémentation (doc source §19)
VAL-1 Référentiels · VAL-2 Graphe · VAL-3 Règles déterministes
VAL-4 Sémantique · VAL-5 Orchestration · VAL-6 Audio · VAL-7 Pilote / humain
Règle d'or à coller dans le README du repo validation
Le générateur cherche une histoire attractive. Les validateurs cherchent les défauts. La publication ne croit aucune déclaration du générateur.

## Backlog validation
ID | Couche | Titre | Description | Priorité | Phase VAL | Références | Branche Git | Statut
VAL-001 | Gouvernance | Le générateur ne s'auto-approuve pas | Le service qui écrit l'arbre n'a pas le droit de le publier. Publication = preuves signées d'un autre service. | P0 | VAL-5 | VAL-001 | feat/VAL-001-separation-generateur | À faire
VAL-002 | Gouvernance | Une violation bloquante tue l'arbre | Un nœud, une question, une correction ou un seul chemin défaillant rend l'arbre non publiable. Aucune moyenne 98/100 ne sauve. | P0 | VAL-5 | VAL-002 | feat/VAL-002-blocking-absolu | À faire
VAL-003 | Gouvernance | Décisions explicables et reproductibles | Chaque décision cite règle, version, segments, modèle, paramètres. On peut rejouer le contrôle. | P0 | VAL-5 | VAL-003 TRACE-001 | feat/VAL-003-tracabilite | À faire
VAL-DEC-001 | Gouvernance | États d'orchestrateur | REJECTED / REVISION_REQUIRED / HUMAN_REVIEW_REQUIRED / APPROVED_TEXT / APPROVED_PACKAGE. Le store n'accepte que APPROVED_PACKAGE + versions exactes (DEC-001). | P0 | VAL-5 | DEC-001 | feat/VAL-DEC-001-etats-publication | À faire
VAL-DEC-002 | Gouvernance | Gravité BLOQUANT MAJEUR MINEUR INFO | Bloquant = rejet. Majeur = révision ou humain. Mineur = reco. Info = journal. | P0 | VAL-5 | §4.2 | feat/VAL-DEC-002-severite | À faire
VAL-PED-001 | Contrat leçon | Fiche leçon obligatoire avant génération | Pas d'arbre sans contrat versionné : objectif observable, messages essentiels, conduites sûres, confusions, interdits, preuves, sensibilité. | P0 | VAL-1 | PED-001 F-TAX-002 | feat/VAL-PED-001-contrat-lecon | À faire
VAL-PED-002 | Contrat leçon | Couverture des messages essentiels par chemin | Tout chemin qui revendique la leçon doit porter les required_messages et n'introduire aucune confusion déclarée (PED-002). | P0 | VAL-4 | PED-002 | feat/VAL-PED-002-cover-chemin | À faire
VAL-PED-010 | Preuve d'apprentissage | Six preuves minimales par chemin | Situation audible, enjeu, modèle de conduite sûre, mobilisation (question/choix), confirmation positive, conséquence qui ne récompense pas l'inverse. | P0 | VAL-4 | PED-010 §7.1 | feat/VAL-PED-010-preuve-minimale | À faire
VAL-PED-011 | Preuve d'apprentissage | Leçon réellement retenue vs leçon demandée | Le validateur énonce ce qu'un enfant de 3-6 ans pourrait retenir, puis compare au contrat. Un mot-clé ne suffit pas. | P1 | VAL-4 | PED-011 | feat/VAL-PED-011-lecon-retenue | À faire
VAL-PED-012 | Preuve d'apprentissage | Scores séparés non moyennables | ALIGN, COVER, ACCURACY, ACTION, CLARITY, COHERENCE, CONTRADICTION. Échec de COVER/ACCURACY/CONTRADICTION = bloquant. Seuils versionnés, calibrés plus tard. | P1 | VAL-4 | §7.2 | feat/VAL-PED-012-scores-separes | À faire
VAL-NEU-001 | Neutralité langage | Analyse contextuelle, pas une liste noire seule | Rôle du mot dans la phrase. Narrateur / héros / opposant / correction se contrôlent séparément. | P0 | VAL-3 | NEU-001 NEU-003 | feat/VAL-NEU-001-contexte | À faire
VAL-NEU-002 | Neutralité langage | Comportement plutôt qu'étiquette | Refus : « il est méchant / bizarre / hyperactif ». Attendu : geste, émotion, besoin. Menace affective (« maman ne t'aimera plus ») bloquante. | P0 | VAL-3 | NEU-002 | feat/VAL-NEU-002-etiquettes | À faire
VAL-NEU-004 | Neutralité langage | Moquerie brève et réparée, sans enseigner l'insulte | Si une moquerie est nécessaire, justification éditoriale, brièveté, réparation immédiate. L'audio n'apprend pas un nouveau surnom. | P1 | VAL-3 | NEU-004 REL.MOQ | feat/VAL-NEU-004-moquerie-contenue | À faire
VAL-NEU-010 | Neutralité contenu | Registre hors jardin absent de l'audio | Religion, politique, guerre, crime, tuerie, discours de genre, famille hors papa-maman-enfants : absents, pas « expliqués pour être rejetés ». Listes en métadonnées internes seulement. | P0 | VAL-3 | NEUT-001 RM-16 F-NEU-001 | feat/VAL-NEU-010-hors-jardin | À faire
VAL-SAFE-001 | Non-suggestion | Filtre unique texte / question / correction / audio | Tout ce que l'enfant entend passe le même filtre. Métadonnées internes de danger jamais injectées dans l'audio (POS-006 SAFE-001). | P0 | VAL-3 | SAFE-001 | feat/VAL-SAFE-001-perimetre-enfant | À faire
VAL-SAFE-002 | Non-suggestion | Signaux d'imitabilité bloquants | Action nouvelle précise ; séquence même niée ; choix dangereux ; correction qui répète le geste ; danger amusant / héroïque ; héros modèle risqué ; bruitage jeu. | P0 | VAL-3 | §6.2 F-NEU-002 | feat/VAL-SAFE-002-imitabilite | À faire
VAL-SAFE-003 | Non-suggestion | Forme obligatoire de la consigne sûre | 1 action sûre 2 place du corps 3 adulte nommé 4 pas d'opératoire du danger 5 question sur la conduite sûre 6 après erreur, seulement la conduite sûre. | P0 | VAL-3 | §6.3 POS-001-005 | feat/VAL-SAFE-003-script-positif | À faire
VAL-SAFE-004 | Non-suggestion | Ontologie des dangers interne | Catégories, contextes, acteurs, actions sûres, concepts réservés au contrôle, facteurs d'imitabilité, niveau de revue. Jamais lue à l'enfant. | P1 | VAL-1 | §6.1 | feat/VAL-SAFE-004-ontologie-dangers | À faire
VAL-SAFE-005 | Non-suggestion | Revue renforcée sécurité physique | Circulation, hauteur, électricité, feu, eau, ingestion, coupant, médicaments : auto renforcé + humain selon catégorie (SAFE-002). | P1 | VAL-7 | SAFE-002 HUM | feat/VAL-SAFE-005-revue-securite | À faire
VAL-GRAPH-001 | Graphe | Compilateur structurel | Racine unique, feuilles, pas d'orphelin, pas de boucle non bornée, chaque intention/repli pointe un nœud, silence/ambigu/erreur ont un défaut. | P0 | VAL-2 | GRAPH §8.1 F-NAR-001 | feat/VAL-GRAPH-001-compilateur | À faire
VAL-GRAPH-002 | Graphe | Couverture 100 % des chemins | Énumération racine-feuille. Mémoïsation des sous-chemins OK, échantillonnage interdit. Rapport : théoriques / testés / approuvés (GRAPH-001). | P0 | VAL-2 | GRAPH-001 F-GEN-002 | feat/VAL-GRAPH-002-couverture | À faire
VAL-GRAPH-003 | Graphe | Trois niveaux de validation | Élément isolé + contexte local + chemin complet (GRAPH-002). Continuité personnages/objets/lieux. | P1 | VAL-2 | GRAPH-002 | feat/VAL-GRAPH-003-trois-niveaux | À faire
VAL-GRAPH-004 | Graphe | Élagage vs exclusions parentales | Aucun chemin du paquet publié ne viole une exclusion. Question sans option fantôme. | P1 | VAL-2 | PRU FOR-002 | feat/VAL-GRAPH-004-elagage | À faire
VAL-INT-001 | Interactions | Contrat de question | Audible sans image, 1-3 mots, intentions fermées, négation non fusionnée, relance si ambigu, NO_ANSWER, correction positive, choix narratif non moralisant. | P1 | VAL-3 | §9 F-INT-001 | feat/VAL-INT-001-contrat-question | À faire
VAL-AI-001 | Sémantique IA | Sortie structurée obligatoire | Pas d'avis libre. JSON : validator, version, decision, findings[] avec rule_id, severity, node, span, explanation. Sortie invalide = échec technique. | P1 | VAL-4 | §11.1 | feat/VAL-AI-001-schema-sortie | À faire
VAL-AI-002 | Sémantique IA | Deux validateurs indépendants + adversaire | Critères critiques : au moins deux modèles. Désaccord → humain. Questions adversariales : leçon réellement retenue, action imitable, négation mal lue, qui est récompensé, message inverse (AI-001 à 003). | P1 | VAL-4 | AI-001 AI-002 | feat/VAL-AI-002-adversaire | À faire
VAL-AI-003 | Sémantique IA | Contexte complet au validateur | Texte + contrat de leçon + chemin entier. Un contrôle phrase à phrase ne suffit pas (AI-002). | P1 | VAL-4 | AI-002 | feat/VAL-AI-003-contexte-chemin | À faire
VAL-HUM-001 | Revue humaine | Matrice de revue obligatoire | Sécurité physique renforcée. Violence/harcèlement : psychopédagogie. Secrets/corps : protection enfance. Santé clinique : pro. Besoins spécifiques : relecteur formé. Leçon parentale : qualification avant génération. | P1 | VAL-7 | §13 HUM-001 | feat/VAL-HUM-001-matrice-revue | À faire
VAL-HUM-002 | Revue humaine | Approbation nominative révocable | Le réviseur écoute aussi sans être guidé par les alertes. Approbation datée, liée à une version, révocable (HUM-002). | P1 | VAL-7 | HUM-002 | feat/VAL-HUM-002-approbation-humaine | À faire
VAL-AUD-001 | Audio | Texte figé avant TTS | Toute retouche du texte invalide l'audio déjà produit (AUD-001). | P0 | VAL-6 | AUD-001 GEN-003 | feat/VAL-AUD-001-texte-fige | À faire
VAL-AUD-002 | Audio | Transcription vs texte approuvé | STT de chaque fichier. Divergence substantielle = rejet paquet (AUD-002). Pas d'audio d'une vieille version. | P0 | VAL-6 | AUD-002 F-AUD-002 | feat/VAL-AUD-002-asr-match | À faire
VAL-AUD-003 | Audio | Intelligibilité et durée réelle | Prononciation, vitesse, pauses, volume, bruitages qui masquent ou rendent le danger amusant, raccords. Durée min/moy/max par chemin, pauses et interactions comprises. | P0 | VAL-6 | §14 F-AUD-002 | feat/VAL-AUD-003-acoustique | À faire
VAL-TEST-001 | Calibration | Corpus annoté et mutations | Positifs, négatifs explicites, implicites, négations, diversité/étiquettes, oralité enfant, mutation d'une seule faute dans une histoire sûre, non-régression. Contre-exemples dangereux hors contenu enfant. | P1 | VAL-7 | TEST-001 TEST-002 | feat/VAL-TEST-001-corpus-calibration | À faire
VAL-TEST-002 | Calibration | Indicateurs rappel / précision | Rappel sécurité prioritaire (~100 %). Précision pour limiter le bruit. Accord humain-machine, accord inter-validateurs, taux de rejet par règle, régression, couverture chemins = 100 %. | P2 | VAL-7 | §17 | feat/VAL-TEST-002-metriques | À faire
VAL-TRACE-002 | Exploitation | Retest et retrait après changement de règles | Nouvelle version de règle/ontologie → retest ciblé. Risque critique découvert après coup → retrait des paquets déjà téléchargés (TRACE-001 TRACE-002 F-ADM-002). | P2 | VAL-5 | TRACE-001 TRACE-002 | feat/VAL-TRACE-002-retest-retrait | À faire

## Pipeline
Ordre d'exécution (un arbre)
1. Contrat pédagogique versionné et approuvé.
2. Génération arbre (hors validateur).
3. Compilateur graphe + couverture 100 %.
4. Règles déterministes : lexique, âge, hors-jardin, imitabilité, questions.
5. Sémantique + adversaire sur chaque chemin (leçon retenue, contradiction).
6. Orchestrateur → REJECTED / REVISION / HUMAN / APPROVED_TEXT.
7. Revue humaine si matrice ou désaccord.
8. TTS uniquement si APPROVED_TEXT.
9. ASR + contrôles acoustiques + durées réelles.
10. Signature APPROVED_PACKAGE. Publication. Rien d'autre.