## 00-Verdict
Réponse à la revue externe — Sentier v3.1
On accepte les blocages techniques. On refuse de diluer la politique familiale. On fige le pilote.
# | Blocage soulevé | Verdict | Décision Sentier
1 | Formules en erreur dans Taxonomie v1.0 | Accepté | Le fichier v1.0 est obsolète. Source de vérité = Sentier_Source_Unique_v3.0 puis ce v3.1. Plages bornées uniquement, noms de feuilles entre apostrophes, test zero erreur de formule avant publication.
2 | Périmètre pilote contradictoire | Accepté | Tranché ci-dessous : âge MVP 4–6 (N2/N3), 1 arbre vertical d'abord, puis 6 arbres, 12 leçons pilotes listées nommément, 4 univers parents ≠ 13 domaines internes, V1 = V1-pilote ∪ V1 (cumulatif).
3 | Graphe de dépendances non exécutable | Accepté | Créer F-VAL-000 (socle). F-NEU-005 et F-VAL-001 dépendent de F-VAL-000, pas l'un de l'autre. Recâbler P0 qui pointaient vers du P1. Voir onglet 02.
4 | Neutralité / deux papas / « discours de genre » | Refusé en partie | On SÉPARE sécurité et éditorial (idée juste). On NE remplace PAS papa/maman par « parent » générique. Le monde raconté à l'enfant est papa + maman + enfants. Ce n'est pas un danger listé dans l'ontologie SAFE. Voir onglet 03.
5 | Pas de critères d'acceptation / owners vides | Accepté | Ajout Given/When/Then sur la tranche verticale + template de règle de validation. Owners restent à nommer en interne (colonne prête).
+ | Titres de leçons encore négatifs | Accepté | Réécriture des titres CHILD_AUDIO. Les « ne pas » restent VALIDATOR_ONLY.
+ | P0 trop large (28 tickets) | Accepté | P0 réel = tranche verticale 8 étapes. Le reste des anciens P0 passe P0-app (après le premier arbre qui marche).

## 01-Pilote-fige
Périmètre figé — ne plus modifier sans bump de version
Question | Décision figée | Conséquence
Âge du MVP | 4–6 ans = N2 et N3. N1 (3–4) préparé dans les fiches, pas dans le store MVP. | Les arbres N1 ne sont pas téléchargeables au MVP.
Univers affichés au parent | 4 cartes : Rue et dehors · Ensemble (relations + différences) · Émotions · Je m'occupe de mes affaires | Ce ne sont pas les 13 domaines internes. Mapping dans cet onglet.
Domaines internes | Les 13 IDs SAN SEC EMO REL DIF AUT FAM COL VIV TMP SOC JEU LAN restent la taxonomie. | Le générateur filtre sur les IDs internes, l'UI parent sur les 4 univers.
Leçons V1-pilote | Exactement 12, liste close ci-dessous. SAN.ALI.001 sort du pilote (légume ≠ parc). | Compteur = 12. Plus de 13.
Arbres pilotes | Vague A : 1 arbre (TREE-PARC-001). Vague B : 5 autres. Total annoncé 6 après A verte. | On ne promet pas 6 arbres le jour 1.
Vague V1 | Cumulatif : V1-pilote ⊂ V1 ⊂ V1.1. Filtre « V1 » = pilote + V1. | Plus d'ambiguïté 44 vs 57.
Tranche verticale P0 | 1 arbre, 12 leçons du parc, 2–3 niveaux, reco fermée, tous chemins validés, audio, DL, offline, consommé. | Renouvellement, forêt 50, stats parent = après.
Univers parent (UI) | Domaines internes inclus | Leçons pilotes visibles
Rue et dehors | SEC.RUE SEC.PAR | SEC.RUE.001 SEC.RUE.002 SEC.PAR.001
Ensemble | REL DIF | REL.PAR.001 REL.CON.001 REL.MOQ.001 REL.MOQ.002 DIF.COR.001 DIF.ENE.001
Émotions | EMO | EMO.LEX.005 EMO.GES.001
Je m'occupe de mes affaires | AUT.AFF | AUT.AFF.003
# | Leçon pilote (12) | Titre CHILD_AUDIO | Univers parent
1 | SEC.RUE.001 | S'arrêter au bord du trottoir | Rue et dehors
2 | SEC.RUE.002 | Attendre le feu vert avec l'adulte | Rue et dehors
3 | SEC.PAR.001 | Jouer là où l'adulte peut voir | Rue et dehors
4 | REL.PAR.001 | Partager un jouet | Ensemble
5 | REL.CON.001 | Dire stop et rejoindre un adulte au parc | Ensemble
6 | EMO.LEX.005 | Nommer la colère | Émotions
7 | EMO.GES.001 | Dire stop et s'éloigner | Émotions
8 | DIF.COR.001 | Jouer avec un camarade plus petit ou plus grand | Ensemble
9 | DIF.ENE.001 | Jouer avec un camarade qui a beaucoup d'énergie | Ensemble
10 | REL.MOQ.001 | Soutenir un camarade avec respect | Ensemble
11 | REL.MOQ.002 | Rejoindre celui qui est à l'écart | Ensemble
12 | AUT.AFF.003 | Reprendre ses affaires avant de rentrer | Je m'occupe de mes affaires

## 02-Dependances
Graphe corrigé
ID | Ancien problème | Correction
F-VAL-000 | N'existait pas | NOUVEAU P0. Socle : schéma rapport, gravités, états orchestrateur, runner déterministe, interdiction d'auto-approbation. Aucune règle métier dedans.
F-NEU-005 | Dépendait de F-VAL-001 et inversement | Dépend de F-VAL-000 + F-NEU-001 + F-NEU-002. Plus de lien vers F-VAL-001.
F-VAL-001 | Dépendait de F-NEU-005 | Dépend de F-VAL-000. Branche les règles (dont F-NEU-005, VAL-SAFE-*, VAL-GRAPH-*) comme plugins.
F-PAR-003 | P0 dépendait de F-PAR-002 P1 et F-VAL-002 P1 | Dépend de F-SEC-001 + F-LOC-003. Préécoute minimale (un chemin) suffit au P0. Exploration riche = F-PAR-002 plus tard. Rapport parent lisible = F-VAL-002 plus tard.
F-PRI-001 | P0 dépendait de F-ACC-003 P1 | Dépend de F-ACC-001 seulement. Consentement minimal dans la création de compte. Export/suppression détaillée reste F-ACC-003 P1.
F-PRF-002 | Phase contenu dépendait de F-PRF-001 Phase app | F-PRF-002 livrable = table d'âge dans le schéma (P0-cadrage). L'UI de bascule d'âge reste attachée à F-PRF-001. Deux tickets si besoin : F-PRF-002-schema et F-PRF-002-ui.
Ordre topologique — tranche verticale | ID | DoD court
1 | F-SCH-001 | JSON lesson/tree/node/report/package compilent.
2 | F-VAL-000 | Runner + états + pas d'auto-approbation.
3 | F-TAX-002 | 12 fiches pilotes versionnées.
4 | F-NEU-001 + F-NEU-002 | Listes CHILD_AUDIO vs VALIDATOR_ONLY séparées.
5 | F-NAR-001 | Graphe parc chargeable.
6 | VAL-GRAPH-001 + 002 | 12/12 chemins énumérés.
7 | F-NEU-005 + VAL-SAFE-002 | Plugins de règles sur F-VAL-000.
8 | F-GEN-001 + F-GEN-002 | Arbre parc généré et simulé.
9 | VAL-DEC-001 | APPROVED_TEXT.
10 | F-AUD-001 + VAL-AUD-001 + VAL-AUD-002 | APPROVED_PACKAGE.
11 | F-ACC-001 + F-ONB-001 + F-SEC-001 + F-PRF-001 | Compte + profil + code.
12 | F-LOC-002 + F-NAR-002 + F-PLY-001 + F-PLY-004 | DL + lecture offline + consommé.

## 03-Editorial-vs-safe
Deux couches distinctes — ne plus les fusionner
L'autre IA a raison de séparer. Elle a tort de conclure qu'il faut raconter « un parent » générique ou deux papas.
Couche | Rôle | Exemples | Où ça vit
SAFE — sécurité physique et psychologique | Empêcher un contenu qui met l'enfant en danger ou lui apprend un geste imitable. | Hauteur, électricité, circulation, ingestion, humiliation, menace affective, violence détaillée, sexualisation. | Ontologie VALIDATOR_ONLY + règles BLOQUANTES
GARDEN — monde raconté (choix éditorial produit) | Ce que l'histoire montre comme quotidien. Pas un jugement sur les familles réelles hors livre. | Papa, maman, frère, sœur, maison, école, parc. L'audio n'introduit pas d'autre configuration familiale, ni pour la vanter ni pour la dénoncer. | family_model dans la fiche + filtre CHILD_AUDIO
RESPECT — conduite entre enfants | Ne pas se moquer d'un camarade différent (taille, poids, énergie, timidité, rythme). | Inviter, attendre, tendre un jouet. Pas de diagnostic. | Leçons DIF / REL.MOQ, framing=respect
Interdit CHILD_AUDIO (opérationnel, plus de « discours de genre » flou) | Pourquoi | Couche
Religion, rite, prière, lieu de culte nommé comme consigne | Hors jardin, pas un danger physique | GARDEN
Politique, guerre, arme, crime, tuerie | Hors âge + danger | SAFE + GARDEN
Sexualisation, corps dénudé, contenu érotique | Protection de l'enfance | SAFE
Deux papas, deux mamans, « famille arc-en-ciel », transition, pronom choisi, théorie du genre | Hors jardin. On n'explique pas. On n'attaque pas. Absent. | GARDEN
Insulte, surnom humiliant enseigné, menace « on ne t'aimera plus » | Psychologique | SAFE
Diagnostic nommé comme étiquette (hyperactif, autiste…) dans l'audio | Respect + exactitude | RESPECT
Geste dangereux précis, même nié | Imitabilité | SAFE
Classification de champ | Visible par | Exemple
CHILD_AUDIO | Enfant, via TTS | « On attend sur le trottoir, la main dans la main. »
PARENT_VISIBLE | Parent (préécoute, fiche, rapport) | Objectif, âge, univers, durée
EDITORIAL_INTERNAL | Équipe édito | Notes de ton, personnages, reco de branche
VALIDATOR_ONLY | Moteur de validation | named_dangerous_actions, mutations, listes noires

## 04-Titres-reecrits
Leçon ID | Ancien titre / phrase | Titre CHILD_AUDIO | Ancien texte reste dans
AUT.AFF.002 | Ne pas oublier son manteau | Prendre son manteau avant de sortir | VALIDATOR_ONLY
SOC.ARG.002 | On ne prend pas l'argent tout seul | Demander à papa ou maman pour un achat | VALIDATOR_ONLY
REL.CON.001 | Un camarade frappe / on ne rend pas un coup | Dire stop et rejoindre un adulte au parc | VALIDATOR_ONLY
REL.CON.002 | idem école | Dire stop et rejoindre la maîtresse | VALIDATOR_ONLY
REL.MOQ.001 | Ne pas rire / on ne se moque pas | Soutenir un camarade avec respect | VALIDATOR_ONLY
EMO.LEX.009 | On ne prend pas de force | Demander un tour et attendre la réponse | VALIDATOR_ONLY
SEC.MAI.003 | Le balcon n'est pas un lieu de jeu | Sur le balcon, pieds au sol avec un adulte | VALIDATOR_ONLY
SAN.ECR.001 | Arrêter l'écran quand on dit stop | Éteindre l'écran et choisir un autre jeu | CHILD_AUDIO ok
DIF.PAR.002 | Ne pas finir les phrases de l'autre | Laisser le temps à l'autre de finir sa phrase | VALIDATOR_ONLY

## 05-Tranche-verticale
P0 réel — un parcours qui se démontre
Étape | Critère d'acceptation (Given / When / Then) | IDs
1. Fiches | Given 12 fiches pilotes versionnées. When on demande SEC.RUE.002. Then on obtient required_messages, safe_actions, intents, framing=positive_only_critical, sensitivity=enhanced. | F-TAX-002
2. Compilation | Given TREE-PARC-001. When le compilateur tourne. Then 0 orphelin, ≥1 feuille par branche, N chemins théoriques = N testés. | F-NAR-001 VAL-GRAPH-001 VAL-GRAPH-002
3. Validation texte | Given tous les chemins. When F-VAL-000 + plugins. Then 0 BLOQUANT et statut APPROVED_TEXT. Une mutation « avancer au rouge » sur une branche ⇒ REJECTED. | F-VAL-000 F-NEU-005 VAL-SAFE-002
4. Audio | Given texte APPROVED_TEXT. When TTS + ASR. Then match ≥ seuil, durées réelles écrites, statut APPROVED_PACKAGE. Une retouche texte sans nouveau TTS ⇒ paquet invalide. | VAL-AUD-001 VAL-AUD-002 F-AUD-001
5. Téléchargement | Given paquet signé et Wi-Fi. When DL. Then checksums OK, état AVAILABLE. Couper le réseau au milieu ⇒ ancien intact. | F-LOC-002
6. Session offline | Given avion activé. When lecture. Then l'histoire part, les questions fermées répondent MATCH ou défaut, une feuille est atteinte, état CONSUMED. | F-NAR-002 F-PLY-004 F-INT-001
7. Reprise | Given kill de l'app au milieu d'un nœud. When relance. Then reprise au nœud, pas au milieu du mot, décisions antérieures conservées. | F-NAR-005
8. Parent | Given code parental. When préécoute d'un chemin puis Invalider. Then l'arbre quitte la forêt enfant et n'est pas retéléchargé auto. | F-PAR-003 F-SEC-001

## 06-Contrat-regle
Contrat d'une règle de validation (à instancier pour chaque rule_id)
Champ | Exemple SAFE-POS-001 | Obligatoire
rule_id | SAFE-POS-001 | oui
version | 1.0.0 | oui
scope | CHILD_AUDIO | oui
severity | BLOCKING | oui
input | node.text_approved + node.options + node.feedback | oui
expected_result | PASS ¦ FAIL ¦ REVIEW | oui
evidence | span, catégorie danger, explication une phrase | oui
test_positive | TREE-PARC-001 / nœud feu vert conforme | oui
test_negative | même nœud + option « on avance tout de suite » | oui
owner | à nommer | oui avant merge
approved_by | nom + date | oui avant prod
layer | SAFE (pas GARDEN) | oui

## 07-Exigences-orpheline
Exigence citée par la revue | Où on la range maintenant | Ticket
APP-003 signalement motifs | F-PAR-004 | déjà
BG-001 BG-002 DL background / reprise sans corruption | F-LOC-002 + F-PLT-001 | ajouter AC dans F-LOC-002
GEN-003 immuabilité version | VAL-AUD-001 + F-ADM-001 | déjà
HIS-003 (si historique chemins) | F-HIS-001 | expliciter chemins dans AC
NFR-002 offline start | F-PLY-004 | AC étape 6
NFR-003 save crash | F-NAR-005 | AC étape 7
NFR-005 graphe invalide hors catalogue | VAL-GRAPH-001 | déjà
NFR-006 sortie sûre moteur | F-NAR-002 default_next | ajouter AC
NFR-007 schémas versionnés | F-SCH-001 | déjà
NFR-008 variables réservées désactivées | F-SCH-001 + hors-périmètre | déjà
PRI-002 à PRI-006 | F-PRI-001 (socle) + F-ACC-003 (exercice des droits) | découper les AC, pas un second epic