## 00-Lisez-moi
Sentier — Source unique v3.0
3 septembre 2026. Features + arborescence des leçons + stratégie de validation. Remplace les trois fichiers séparés.
Comment lire
01-Hors-périmètre — ce qu'on ne construit pas, pour que personne n'ouvre F-V2 par erreur.
10-Features — tickets produit (app + production). IDs F-xxx.
11-Suivi-features — formules.
12-Sprint-0 — ordre de code pour la première écoute.
20-Domaines / 21-Sous-domaines / 22-Leçons — taxonomie complète + champs de contrat.
23-Fiches-pilote — les 12 contrats exécutables de l'arbre Parc.
24-Arbre-Parc — ordre des scènes.
30-Strategie-validation — pipeline, gravités, preuves, ontologie.
31-Backlog-validation — tickets VAL-xxx (service de prod, pas l'app).
32-Revue-humaine — qui relit quoi.
40-Contrats — enums et champs JSON à implémenter en premier (F-SCH-001).
Règle d'or
Les parents définissent la forêt. Le système choisit l'arbre. L'enfant choisit les branches.
Tous les chemins existent avant l'écoute. Aucun LLM dans le téléphone pendant la session.
Le générateur cherche une histoire. Les validateurs cherchent les défauts. La publication ne croit personne.

## 01-Hors-périmètre
Hors périmètre — ne pas ticketiser
# | Interdit / reporté
1 | Conversation vocale ouverte avec l'enfant (MVP).
2 | Génération de texte ou d'audio sur le téléphone pendant la session.
3 | Prénom de l'enfant dit à voix haute comme variable libre.
4 | Illustrations, vidéo ou mini-jeu visuel nécessaires à la compréhension.
5 | Réseau social, contenus publics créés par les familles.
6 | Diagnostic, bulletin, note, évaluation scolaire certifiée.
7 | Religion, politique, guerre, crime, tuerie dans l'audio enfant.
8 | Discours de genre, deux papas, deux mamans — y compris « pour expliquer que non ».
9 | Description opératoire d'un geste dangereux, même pour l'interdire.
10 | Obéissance aveugle à n'importe quel adulte.
11 | Publicité ciblant l'enfant, récompense pour écouter trop longtemps.
12 | Mini-LLM et voice-to-voice (F-V2-*) : Phase 6–7 seulement, après corpus neutre.
13 | Leçon parentale publiée sans isolation ni validateurs (F-CUS est P2).

## 11-Suivi-features
Suivi features
Total | 67
P0 | 31
P1 | 24
P2 | 9
P3 | 3
À faire | 67
En cours | 0
Fait | 0
% fait | 0%

## 11b-Suivi-validation
Suivi validation
Total | 36
P0 | 20
P1 | 14
À faire | 36
Fait | 0
% fait | 0%

## 12-Sprint-0
Sprint 0 — première écoute hors ligne, sans LLM
Ordre | ID | Titre | Pourquoi
1 | F-SCH-001 | Schémas JSON | Sinon chaque PR invente un format.
2 | F-TAX-001 | Taxonomie | Les IDs de leçons.
3 | F-TAX-002 | Fiche leçon | Contrat du parc.
4 | F-NEU-001 | Hors jardin | Avant d'écrire une phrase.
5 | F-NEU-002 | Formulation positive | Idem.
6 | F-NAR-001 | Modèle arbre | Graphe.
7 | VAL-PED-001 | Contrat obligatoire | Porte d'entrée validation.
8 | VAL-GRAPH-001 | Compilateur | Structure.
9 | VAL-GRAPH-002 | Couverture 100 % | Tous les chemins.
10 | VAL-NEU-010 | Filtre hors jardin | Déterministe.
11 | VAL-SAFE-002 | Imitabilité | Déterministe.
12 | F-GEN-001 | Génération amont | 1 arbre parc.
13 | F-GEN-002 | Simulateur | Chemins du parc.
14 | F-DRT-001 | Franchises | Avant audio.
15 | VAL-DEC-001 | États orchestrateur | APPROVED_TEXT.
16 | F-AUD-001 | Découpage | Paquet.
17 | VAL-AUD-001 | Texte figé | TTS.
18 | F-AUD-002 | Durées | Moteur.
19 | VAL-AUD-002 | ASR match | Paquet signé.
20 | F-ACC-001 | Compte | App.
21 | F-ONB-001 | Onboarding | Première famille.
22 | F-SEC-001 | Code parental | Cloison.
23 | F-PRF-001 | Profil | Cible.
24 | F-PRF-002 | Niveaux | Filtre.
25 | F-TAX-003 | Priorités | Mini-forêt.
26 | F-FOR-001 | Forêt parentale | Autorisés.
27 | F-LOC-002 | Paquets | DL.
28 | F-LOC-003 | États | Cycle de vie local.
29 | F-PLT-001 | Stores / disque | Réalité device.
30 | F-NAR-002 | Moteur local | Cœur.
31 | F-NAR-003 | Ordonnanceur | Quel arbre.
32 | F-NAR-005 | Reprise | Téléphone.
33 | F-PLY-001 | Lecteur | Enfant.
34 | F-SEC-002 | Cloison enfant | Sécurité.
35 | F-PLY-002 | Mode jour | Session.
36 | F-PLY-004 | Offline | Promesse.
37 | F-PAR-003 | Préécoute | Parent.
38 | F-PRI-001 | Privacy | Avant store.

## 10-Features
ID | Epic | Titre | Description | Priorité | Phase | Dépendances | Branche Git | Statut
F-TAX-001 | Référentiel | Taxonomie 3 niveaux | Domaine → sous-domaine → leçon. IDs immuables (SEC.RUE.002). Voir onglet Leçons. | P0 | P0-Cadrage | — | feat/F-TAX-001-taxonomie | À faire
F-TAX-002 | Référentiel | Fiche leçon versionnée | Champs : lesson_id, version, âge, objectif, required_messages, safe_actions, misconceptions, forbidden_messages, answer_intents, framing, sensitivity, positive_scripts, banned_child_audio. Une modif de message obligatoire = nouvelle version. | P0 | P0-Cadrage | F-TAX-001 | feat/F-TAX-002-fiche-lecon | À faire
F-TAX-003 | Référentiel | Priorités / exclusions parent | Activer un domaine, cocher des leçons, top priorités, plus tard, exclure. Score : priorité + compatibilité + révision − répétition − transition absurde − dépassement durée. | P0 | P2-App | F-TAX-001;F-PRF-001 | feat/F-TAX-003-priorites-parent | À faire
F-TAX-004 | Référentiel | Couverture et versions de leçons | Vue : jamais rencontrée / trop répétée. Anciens arbres restent jouables, plus renouvelés si la fiche a changé. | P2 | P4-Stock | F-TAX-002 | feat/F-TAX-004-couverture | À faire
F-SCH-001 | Référentiel | Schémas JSON versionnés | Contrats : lesson, tree, node, intent, validation_report, package_manifest. Enums d'états uniques. Breaking change = bump de version majeur. Voir onglet Contrats. | P0 | P0-Cadrage | F-TAX-002;F-NAR-001 | feat/F-SCH-001-schemas | À faire
F-NEU-001 | Éditorial | Vocabulaire hors jardin absent de l'audio | Audio enfant : quotidien (maison, école, parc, papa, maman, frère, sœur). Interdit : religion, politique, guerre, crime, tuerie, discours de genre, deux papas / deux mamans. On n'explique pas pour rejeter : c'est absent. Listes en métadonnées internes. | P0 | P0-Cadrage | F-TAX-002 | feat/F-NEU-001-hors-jardin | À faire
F-NEU-002 | Éditorial | Formulation positive des dangers | Dire quoi faire. Ne pas nommer le geste dangereux. Pas de choix qui décrit un geste imitable. Correction = conduite sûre seulement. | P0 | P0-Cadrage | F-TAX-002 | feat/F-NEU-002-positif | À faire
F-NEU-003 | Éditorial | Lexique des émotions | Nom + cause + indice du corps + geste sûr. L'émotion n'est pas une faute. | P1 | P1-Contenu | F-TAX-002 | feat/F-NEU-003-emotions | À faire
F-NEU-004 | Éditorial | Différences et moqueries | Taille, poids, lunettes, timidité, énergie, besoin de temps. Inviter ≠ forcer. Geste / objet / regard. Ne pas finir les phrases. Photo non consentie interdite. Trois rôles : visé, témoin, auteur. | P1 | P1-Contenu | F-TAX-002 | feat/F-NEU-004-differences | À faire
F-NEU-005 | Éditorial | Validateur éditorial bloquant | Hors-jardin, étiquettes, menaces affectives, « ne + geste dangereux », héros modèle risqué, famille hors papa-maman-enfants. Un hit refuse l'arbre. | P0 | P1-Contenu | F-NEU-001;F-NEU-002;VAL-PIPE | feat/F-NEU-005-validateur-editorial | À faire
F-NAR-001 | Moteur | Modèle arbre / nœud / branche | Types : audio, question_comprehension, question_lesson, choice_story, feedback, transition, silence_check, ending. Fins indépendantes. Tous les chemins aboutissent. Pas de boucle. | P0 | P0-Cadrage | F-TAX-002;F-SCH-001 | feat/F-NAR-001-modele-arbre | À faire
F-NAR-002 | Moteur | Exécution locale sans LLM | Joue l'audio, attend une intention ou un défaut, suit la branche, journalise. Aucun modèle génératif sur le téléphone pendant la session. | P0 | P2-App | F-NAR-001;F-AUD-001 | feat/F-NAR-002-moteur-local | À faire
F-NAR-003 | Moteur | Ordonnanceur d'arbres | Parent = forêt. Système = arbre. Enfant = branches. Aléatoire sans remise par défaut. Consommé à la première feuille. On ne force pas une branche inconnue. | P0 | P2-App | F-NAR-002;F-TAX-003 | feat/F-NAR-003-ordonnanceur | À faire
F-NAR-004 | Moteur | Durées de session réelles | Cibles 5 / 10 / 15 / 30 / 60 min. min/moy/max mesurés sur l'audio. Pas d'arbre trop long pour le temps restant. Pas de coupe nette : clôture courte. | P1 | P2-App | F-NAR-003;F-AUD-002 | feat/F-NAR-004-durees | À faire
F-NAR-005 | Moteur | Reprise | Arbre, nœud, position, choix. Remise en contexte, pas au milieu d'une phrase. En-cours protégé contre l'éviction. | P0 | P2-App | F-NAR-002 | feat/F-NAR-005-reprise | À faire
F-NAR-006 | Moteur | Défaut sûr et convergence | Chaque choix a un défaut sûr. Liberté plus large au début, leçon prioritaire vers la fin. Nuit : fin progressive possible. | P1 | P3-Voix | F-NAR-002;F-INT-001 | feat/F-NAR-006-defaut | À faire
F-INT-001 | Interactions | Questions fermées | 1 à 3 mots. Intentions, exemples, interdits, délai, relances, défaut. Compréhension / leçon / choix. Silence ne bloque pas. | P1 | P3-Voix | F-NAR-001 | feat/F-INT-001-questions | À faire
F-INT-002 | Interactions | Reconnaissance vocale fermée | Pas de LLM de compréhension. Négation avant similarité. États MATCH, WRONG_EDUCATIONAL, AMBIGUOUS, NO_ANSWER, TECHNICAL_ERROR. | P1 | P3-Voix | F-INT-001 | feat/F-INT-002-reco | À faire
F-INT-003 | Interactions | Correction positive | WRONG_EDUCATIONAL : conduite sûre seulement, pas d'humiliation, branche pédagogique prévue. | P1 | P3-Voix | F-INT-001;F-NEU-002 | feat/F-INT-003-correction | À faire
F-INT-004 | Interactions | Repli tactile anonyme | Deux zones non illustratives = options déjà dites. L'écran ne raconte pas. | P2 | P3-Voix | F-INT-001 | feat/F-INT-004-tactile | À faire
F-INT-005 | Interactions | Micro refusé ou reco HS | Si pas de micro ou TECHNICAL_ERROR répété : proposer le repli tactile ou enchaîner sur le défaut sûr. Ne jamais bloquer l'histoire. Requis dès qu'il y a une question. | P1 | P3-Voix | F-INT-001;F-INT-002 | feat/F-INT-005-micro-hs | À faire
F-PLY-001 | Lecture | Lecteur écran pauvre | Rien à regarder pour comprendre. Pause, répéter la dernière phrase. Pas d'avance 15 s. Pas de zap pendant la session. Continue écran éteint. | P0 | P2-App | F-NAR-002;F-SEC-002 | feat/F-PLY-001-lecteur | À faire
F-PLY-002 | Lecture | Mode jour | Interactions régulières. Silence → relance → défaut. Enchaînement jusqu'à la durée. | P0 | P2-App | F-PLY-001 | feat/F-PLY-002-jour | À faire
F-PLY-003 | Lecture | Mode nuit | Voix plus basse, pas de son brusque, interactions rares. Silence → fin progressive. On n'affirme pas que l'enfant dort. Pas de nouvel arbre. | P1 | P2-App | F-PLY-001 | feat/F-PLY-003-nuit | À faire
F-PLY-004 | Lecture | Hors connexion | Forêt locale complète sans réseau. Sync de l'historique plus tard, selon consentement. | P0 | P2-App | F-LOC-002;F-NAR-002 | feat/F-PLY-004-offline | À faire
F-ACC-001 | Compte | Compte parent | 18+, responsable de l'enfant, CGU et confidentialité sans case précochée. E-mail vérifié avant gros téléchargement. | P0 | P2-App | — | feat/F-ACC-001-compte | À faire
F-ACC-002 | Compte | Multi-appareils | Compte sync. Forêt locale propre à l'appareil. Historique léger partagé pour éviter de rejouer la même branche tout de suite. | P1 | P2-App | F-ACC-001 | feat/F-ACC-002-multi | À faire
F-ACC-003 | Compte | Consentements export suppression | Export lisible. Suppression profil/compte. Pas d'audio brut conservé par défaut. | P1 | P2-App | F-ACC-001 | feat/F-ACC-003-consentements | À faire
F-ONB-001 | Compte | Onboarding premier lancement | Âge ou tranche, 4 à 8 leçons max pour commencer, durée 10 min par défaut, Wi-Fi only coché, code parental créé. Explique : parent choisit les leçons, l'app choisit l'histoire. | P0 | P2-App | F-ACC-001;F-TAX-003;F-SEC-001 | feat/F-ONB-001-onboarding | À faire
F-SEC-001 | Sécurité app | Code parental | 4 ou 6 chiffres, distinct du mot de passe. 5 erreurs → délai. Réinit via compte, jamais depuis le mode enfant. Biométrie optionnelle. | P0 | P2-App | F-ACC-001 | feat/F-SEC-001-code | À faire
F-SEC-002 | Sécurité app | Cloison mode enfant | Ni achat, ni réglage, ni lien, ni donnée perso. Sortie = code. Pas de notif commerciale pendant la session. | P0 | P2-App | F-SEC-001 | feat/F-SEC-002-cloison | À faire
F-A11Y-001 | Sécurité app | Accessibilité espace parent | Dynamic Type, VoiceOver / TalkBack, contrastes, zones de tap. L'espace enfant reste audio-first. | P1 | P2-App | F-PAR-001 | feat/F-A11Y-001-accessibilite | À faire
F-PRF-001 | Profils | Profils enfants isolés | Leçons, forêt, historique, voix, niveau N1/N2/N3 isolés. Notes parentales jamais lues à l'enfant. | P0 | P2-App | F-ACC-001 | feat/F-PRF-001-profils | À faire
F-PRF-002 | Profils | Niveaux N1 N2 N3 | 3-4 / 4-5 / 5-6. N1 : 2 choix, phrases courtes. N3 : jusqu'à 3 choix, transfert de leçon. | P0 | P1-Contenu | F-PRF-001 | feat/F-PRF-002-niveaux | À faire
F-FOR-001 | Forêts | Forêt parentale | Filtre âge + leçons + exclusions + priorités. Recalcul si un filtre change. Tous les chemins encore jouables doivent respecter les exclusions. | P0 | P2-App | F-TAX-003;F-NAR-001 | feat/F-FOR-001-foret-parentale | À faire
F-FOR-002 | Forêts | Élagage sûr | Retirer un chemin, jamais une question vers une option disparue. Arbre incohérent retiré. | P1 | P2-App | F-FOR-001 | feat/F-FOR-002-elagage | À faire
F-FOR-003 | Forêts | Jauge | Nb arbres, nb parcours, durée totale / inédite, Mo. | P1 | P2-App | F-FOR-001 | feat/F-FOR-003-jauge | À faire
F-LOC-001 | Stock | Politique de stock | Cible 10/20/50/100, Mo max, Wi-Fi, seuil d'inédits, favoris protégés, nuit. Défaut : 50, seuil 10, Wi-Fi. | P1 | P4-Stock | F-FOR-001 | feat/F-LOC-001-politique | À faire
F-LOC-002 | Stock | Paquets atomiques | Manifeste + graphe + audios + checksums. Zone temp, vérif, activation. Échec = ancien intact. | P0 | P2-App | F-NAR-001;F-AUD-001;F-SCH-001 | feat/F-LOC-002-paquets | À faire
F-LOC-003 | Stock | États locaux | AVAILABLE, IN_PROGRESS, CONSUMED, REPLAYABLE, EVICTION_CANDIDATE, REMOVED, EXCLUDED, DOWNLOAD_PENDING. | P0 | P2-App | F-LOC-002 | feat/F-LOC-003-etats | À faire
F-REN-001 | Stock | Renouvellement auto | Sous le seuil d'inédits : lot compatible. Sans nouveauté : nouveau cycle remixé. | P1 | P4-Stock | F-LOC-001;F-FOR-001 | feat/F-REN-001-renouvellement | À faire
F-REN-002 | Stock | Éviction et protections | Remplacer d'abord : beaucoup écouté, vieux, toutes branches vues, leçon déjà très présente, non favori. Protéger : jamais fini, en cours, favori, DL explicite, unique d'une leçon prioritaire fraîche. | P1 | P4-Stock | F-REN-001 | feat/F-REN-002-eviction | À faire
F-REN-003 | Stock | Historique léger sans audio | Après éviction audio : ids, dates, nœuds, fins, réponses éducatives, avis parent. | P1 | P4-Stock | F-HIS-001 | feat/F-REN-003-historique-leger | À faire
F-PAR-001 | Parent | Tableau de bord | Stock, inédits, nouveautés, Mo, leçons rencontrées sans note. Notifs configurables, jamais vers l'enfant. | P1 | P2-App | F-FOR-003;F-SEC-001 | feat/F-PAR-001-dashboard | À faire
F-PAR-002 | Parent | Actions sur un arbre | Préécouter, valider, invalider, signaler, DL, supprimer, favori, réécoute, autre histoire même leçon. | P1 | P2-App | F-PAR-001 | feat/F-PAR-002-actions | À faire
F-PAR-003 | Parent | Préécoute et approbation profil | Préécoute ≠ écoute enfant. Invalider bloque le retéléchargement auto. | P0 | P2-App | F-PAR-002 | feat/F-PAR-003-preecoute | À faire
F-PAR-004 | Parent | Signalement | Pédagogique, narratif, audio, juridique, technique, rupture de neutralité. | P1 | P2-App | F-PAR-002 | feat/F-PAR-004-signalement | À faire
F-PAR-005 | Parent | Politique collection vs unitaire | MVP : collection certifiée + file de préécoute pour le nouveau. Décision APP-001 ouverte. | P2 | P2-App | F-PAR-003 | feat/F-PAR-005-politique-approb | À faire
F-CUS-001 | Parent | Leçon saisie par le parent | Langage naturel → fiche structurée dans le cadre neutre. Refus médical / religieux / politique / genre / punitif / dangereux. Pas d'accès enfant immédiat. | P2 | P5-Suite | F-TAX-002;F-NEU-001 | feat/F-CUS-001-lecon-parent | À faire
F-CUS-002 | Parent | Isolation leçon parentale | Invisible aux autres familles tant que non publiable. | P2 | P5-Suite | F-CUS-001 | feat/F-CUS-002-isolation | À faire
F-GEN-001 | Production | Chaîne de génération amont | Leçons → graphe → textes autorisés → questions → validateurs → (si APPROVED_TEXT) TTS → simulation → paquet. Générateur ≠ publicateur. | P0 | P1-Contenu | F-NAR-001;F-NEU-001;VAL-PIPE | feat/F-GEN-001-generation | À faire
F-GEN-002 | Production | Simulateur de chemins | Tous les racine-feuille. Chemin non simulable = non publié. | P0 | P1-Contenu | F-GEN-001;VAL-GRAPH-002 | feat/F-GEN-002-simulateur | À faire
F-VAL-002 | Production | Rapport lisible parent | Français clair : alignement, âge, sécurité pass/fail, durée, « bloquée parce que… ». Version interne technique à part. | P1 | P1-Contenu | VAL-PIPE | feat/F-VAL-002-rapport-parent | À faire
F-DRT-001 | Production | Originalité et franchises | Personnages et intrigues originaux. Pas de marque, pas d'imitation reconnaissable. Contrôle bloquant avant APPROVED_TEXT. | P0 | P1-Contenu | VAL-PIPE | feat/F-DRT-001-droit | À faire
F-AUD-001 | Audio | Découpage par nœud | Raccords propres. Reprise précise. Branches élaguées non téléchargées. | P0 | P1-Contenu | F-NAR-001 | feat/F-AUD-001-decoupage | À faire
F-AUD-002 | Audio | Durée réelle et norme | Durée stockée par nœud. Volume, pauses avant question, noms distincts, pas de consigne visuelle. | P0 | P1-Contenu | F-AUD-001 | feat/F-AUD-002-duree | À faire
F-AUD-003 | Audio | Voix et vitesse | Une voix par profil. Pas de changement en cours d'arbre sauf dialogue prévalidé. Vitesse bornée. Pas de voix célèbre. | P2 | P2-App | F-PRF-001;F-AUD-001 | feat/F-AUD-003-voix | À faire
F-HIS-001 | Suivi | Journal d'écoute | Date, durée, arbre, version, nœuds, choix, leçons, fin, mode, interruptions. Pas de note enfant. | P1 | P2-App | F-NAR-002 | feat/F-HIS-001-journal | À faire
F-HIS-002 | Suivi | Vue « entendu » | Leçons vues / jamais vues, favoris, refus. Biais discret de révision, pas de bulletin. | P2 | P2-App | F-HIS-001;F-PAR-001 | feat/F-HIS-002-vue | À faire
F-ADM-001 | Admin | Cycle éditorial | Créer valider publier suspendre retirer. Pas de modif silencieuse. Urgence contenu dangereux. | P1 | P2-App | VAL-PIPE | feat/F-ADM-001-cycle | À faire
F-ADM-002 | Admin | Retrait et flags | Bloquer DL, purge locale à la synchro. Un flag ne contourne jamais un validateur de sécurité. | P2 | P4-Stock | F-ADM-001;VAL-TRACE-002 | feat/F-ADM-002-retrait | À faire
F-ADM-003 | Admin | Observabilité | Logs minces : versions, erreurs DL, codes validation. Rejeu par id de version + décisions. | P2 | P2-App | F-HIS-001 | feat/F-ADM-003-observabilite | À faire
F-PRI-001 | Confidentialité | Minimisation | Séparer compte parent / événements enfant. Local-first vocal. Pas de pub enfant. Conformité mineurs avant store. | P0 | P2-App | F-ACC-003 | feat/F-PRI-001-privacy | À faire
F-PLT-001 | Plateforme | iOS / Android et budget disque | MVP deux stores. Paquet type < 15 Mo. Avertir sous 500 Mo libres. Téléchargement Wi-Fi par défaut. | P0 | P2-App | F-LOC-002 | feat/F-PLT-001-stores | À faire
F-V2-001 | V2 | Corpus neutre d'entraînement | Chaque arbre publié alimente un corpus fermé. Hors MVP. | P3 | P6-V2 | F-GEN-001;F-NEU-001 | feat/F-V2-001-corpus | À faire
F-V2-002 | V2 | Mini-LLM borné à l'histoire | Questions sur le récit en cours seulement. Hors sujet : phrase fixe vers papa ou maman. | P3 | P6-V2 | F-V2-001 | feat/F-V2-002-mini-llm | À faire
F-V2-003 | V2 | Voice-to-voice | Dernière étape volontaire. Pas un argument de vente MVP. | P3 | P7-V2 | F-V2-002 | feat/F-V2-003-v2v | À faire

## 20-Domaines
ID | Domaine | Intention | Sous-domaines | Nb leçons | Nb pilote | Décors
SAN | Santé et quotidien | Prendre soin de son corps. | Alim, hygiène, sommeil, bouger, écrans | 9 | 1 | Maison, repas, soir
SEC | Sécurité | Où mettre le corps, qui appeler. | Rue, maison, parc, adulte | 9 | 3 | Rue, maison, magasin, parc
EMO | Émotions | Nommer et choisir un geste sûr. | Lexique, geste | 12 | 2 | Après un petit problème
REL | Relations | Vivre avec les autres sans se faire mal. | Partage, conflit, amitié, moqueries | 10 | 4 | Parc, école, maison
DIF | Différences du quotidien | Ne pas se moquer. Jouer avec. | Corps, parole, énergie, besoins | 8 | 2 | Parc, école
AUT | Autonomie | S'occuper de ses affaires. | Affaires, rangement, routines | 5 | 2 | Départ, retour
FAM | Famille et confiance | Parler à papa et maman. | Vérité, surprise/secret, aide | 4 | 0 | Maison
COL | Vie collective | Mots et règles de la classe. | Politesse, école | 3 | 0 | École
VIV | Monde vivant | Noms, cris, petits, soin. | Animaux, plantes | 4 | 0 | Ferme, jardin
TMP | Temps et nature | Jour, semaine, année. | Jour/nuit, semaine, mois, saisons, météo | 6 | 0 | Fenêtre, manteau
SOC | Vie concrète | Métiers, argent, transports, cuisine. | Transports, métiers, argent, cuisine, lieux | 7 | 0 | Gare, marché, cuisine
JEU | Jeux et sport | Jouer ensemble, accepter le résultat. | Ballon, foot, basket, règles | 5 | 0 | Parc, récré
LAN | Langage et logique | Nommer, classer, compter. | Mots, nombres, sons | 3 | 0 | Cuisine, trajet

## 21-Sous-domaines
ID | Domaine | Sous-domaine | Nb leçons
SAN.ALI | Santé et quotidien | Alimentation | 3
SAN.HYG | Santé et quotidien | Hygiène | 3
SAN.SOM | Santé et quotidien | Sommeil | 1
SAN.MOV | Santé et quotidien | Bouger | 1
SAN.ECR | Santé et quotidien | Écrans | 1
SEC.RUE | Sécurité | Rue et trajet | 3
SEC.MAI | Sécurité | Maison | 3
SEC.PAR | Sécurité | Parc et dehors | 1
SEC.ADU | Sécurité | Aller vers un adulte | 2
EMO.LEX | Émotions | Nommer l'émotion | 10
EMO.GES | Émotions | Geste sûr | 2
REL.PAR | Relations | Partage et tour | 2
REL.CON | Relations | Conflit | 3
REL.AMI | Relations | Amitié | 1
REL.MOQ | Relations | Moqueries | 4
DIF.COR | Différences du quotidien | Corps | 3
DIF.PAR | Différences du quotidien | Parole et timidité | 2
DIF.ENE | Différences du quotidien | Énergie | 1
DIF.BES | Différences du quotidien | Besoins concrets | 2
AUT.AFF | Autonomie | Affaires | 3
AUT.RAN | Autonomie | Rangement | 1
AUT.ROU | Autonomie | Routines | 1
FAM.VER | Famille et confiance | Vérité | 1
FAM.SEC | Famille et confiance | Surprise et secret | 2
FAM.AID | Famille et confiance | Demander de l'aide | 1
COL.POL | Vie collective | Politesse | 1
COL.ECO | Vie collective | École | 2
VIV.ANI | Monde vivant | Animaux | 3
VIV.PLA | Monde vivant | Plantes | 1
TMP.JOU | Temps et nature | Jour et nuit | 1
TMP.SEM | Temps et nature | Semaine | 2
TMP.MOI | Temps et nature | Mois | 1
TMP.SAI | Temps et nature | Saisons | 1
TMP.MET | Temps et nature | Météo | 1
SOC.TRA | Vie concrète | Transports | 2
SOC.MET | Vie concrète | Métiers | 1
SOC.ARG | Vie concrète | Argent | 2
SOC.CUI | Vie concrète | Cuisine | 1
SOC.PAY | Vie concrète | Lieux | 1
JEU.BAL | Jeux et sport | Jeux collectifs | 3
JEU.REG | Jeux et sport | Règles | 2
LAN.MOT | Langage et logique | Mots | 1
LAN.NOM | Langage et logique | Nombres | 1
LAN.SON | Langage et logique | Sons | 1

## 22-Leçons
Domaine ID | Domaine | Sous ID | Sous-domaine | Leçon ID | Titre | Objectif | Framing | Vague | required_messages | safe_actions | misconceptions | forbidden_in_audio | answer_intents | sensitivity
SAN | Santé et quotidien | SAN.ALI | Alimentation | SAN.ALI.001 | Goûter un légume | Goûter une petite portion et nommer le goût, sans chantage. | standard | V1-pilote | goûter;petite portion;nommer le goût | prendre une petite bouchée;dire le goût à papa ou maman | il faut tout finir;on force | humiliation;chantage dessert | GOUTER;PETITE_BOUCHEE | standard
SAN | Santé et quotidien | SAN.ALI | Alimentation | SAN.ALI.002 | S'asseoir pour manger | Manger assis à table avec la famille. | standard | V1 | assis;table;ensemble | s'asseoir;poser les fesses sur la chaise | manger en courant est bien | moquerie de l'appétit | ASSISE;TABLE | standard
SAN | Santé et quotidien | SAN.ALI | Alimentation | SAN.ALI.003 | Boire de l'eau | Quand on a soif, on boit de l'eau dans un verre. | standard | V1.1 | eau;verre;soif | prendre le verre d'eau | toute boisson convient |  | EAU;VERRE | standard
SAN | Santé et quotidien | SAN.HYG | Hygiène | SAN.HYG.001 | Se laver les mains | Avant de manger et après les toilettes, savon et eau. | standard | V1 | savon;avant de manger;après les toilettes | ouvrir l'eau;savon;rincer;essuyer | eau seule suffit toujours |  | SAVON;MAINS | standard
SAN | Santé et quotidien | SAN.HYG | Hygiène | SAN.HYG.002 | Se brosser les dents | Matin et soir avec papa ou maman. | standard | V1 | matin;soir;brosse;adulte | prendre la brosse;brosser avec l'adulte | une fois par semaine suffit |  | BROSSE;MATIN_SOIR | standard
SAN | Santé et quotidien | SAN.HYG | Hygiène | SAN.HYG.003 | Se moucher | Mouchoir puis poubelle. | standard | V1.1 | mouchoir;poubelle | prendre un mouchoir;jeter |  |  | MOUCHOIR | standard
SAN | Santé et quotidien | SAN.SOM | Sommeil | SAN.SOM.001 | Aller se coucher | Pyjama, histoire, dodo. Le corps a besoin de dormir. | standard | V1 | soir;pyjama;dodo | mettre le pyjama;se coucher | dormir est une punition |  | PYJAMA;LIT | standard
SAN | Santé et quotidien | SAN.MOV | Bouger | SAN.MOV.001 | Jouer dehors un moment | Bouger au parc ou au jardin avec un adulte. | standard | V1.1 | dehors;avec un adulte | aller au parc avec papa ou maman |  |  | DEHORS;AVEC_ADULTE | standard
SAN | Santé et quotidien | SAN.ECR | Écrans | SAN.ECR.001 | Arrêter l'écran quand on dit stop | Papa ou maman dit fini : on éteint, on prend un autre jeu. | standard | V1 | éteindre;autre jeu;adulte dit fini | éteindre;choisir un jeu | on négocie sans fin | menace affective | ETEINDRE;AUTRE_JEU | standard
SEC | Sécurité | SEC.RUE | Rue et trajet | SEC.RUE.001 | S'arrêter au bord du trottoir | On s'arrête avant la chaussée. Pieds sur le trottoir. | positive_only_critical | V1-pilote | trottoir;s'arrêter;pieds au bord | s'arrêter;pieds sur le trottoir;attendre l'adulte | on avance dès qu'on voit le passage | décrire une course sur la chaussée | TROTTOIR;ARRETER | enhanced
SEC | Sécurité | SEC.RUE | Rue et trajet | SEC.RUE.002 | Attendre le feu vert avec l'adulte | Feu vert piéton, main, on traverse avec l'adulte. | positive_only_critical | V1-pilote | feu vert;main;adulte;trottoir en attendant | attendre le feu vert;donner la main;avancer avec l'adulte | un bruit suffit;l'enfant décide seul | proposer d'avancer au rouge comme option | FEU_VERT;MAIN;AVEC_ADULTE | enhanced
SEC | Sécurité | SEC.RUE | Rue et trajet | SEC.RUE.003 | Rester près de l'adulte dans la rue | On marche près de papa ou maman, main ou manteau. | positive_only_critical | V1 | près de l'adulte;main ou manteau | tenir la main;marcher à côté | devant tout seul est plus grand |  | PRES_ADULTE;MAIN | enhanced
SEC | Sécurité | SEC.MAI | Maison | SEC.MAI.001 | Les prises sont pour les adultes | Lumière ou prise : on appelle un adulte. Mains avec les jouets. | positive_only_critical | V1 | appeler un adulte;mains avec les jouets | appeler papa ou maman;garder les mains avec les jouets |  | décrire un objet dans une prise | APPELER_ADULTE;MAINS_JOUETS | enhanced
SEC | Sécurité | SEC.MAI | Maison | SEC.MAI.002 | Demander avant de goûter l'inconnu | Avant de toucher ou goûter ce qu'on ne connaît pas : papa ou maman. | positive_only_critical | V1 | demander;inconnu;adulte | demander à papa ou maman |  | lister des produits dangereux | DEMANDER;ADULTE | enhanced
SEC | Sécurité | SEC.MAI | Maison | SEC.MAI.003 | Balcon : pieds au sol avec un adulte | Derrière la protection, pieds au sol, avec un adulte. | positive_only_critical | V1 | pieds au sol;protection;adulte | rester derrière la protection;pieds au sol;avec un adulte |  | décrire un saut ou une descente | PIEDS_SOL;AVEC_ADULTE | enhanced
SEC | Sécurité | SEC.PAR | Parc et dehors | SEC.PAR.001 | Jouer là où l'adulte peut voir | On reste dans l'espace montré par papa ou maman. | standard | V1-pilote | espace montré;adulte voit | jouer là où l'adulte a dit | plus loin tout seul |  | ESPACE_MONTRE;ADULTE_VOIT | standard
SEC | Sécurité | SEC.ADU | Aller vers un adulte | SEC.ADU.001 | Chercher papa, maman ou la maîtresse | Peur ou perdu au magasin : on va vers papa, maman ou la maîtresse. | positive_only_critical | V1 | papa;maman;maîtresse | aller vers papa ou maman ou la maîtresse | suivre n'importe qui qui sourit | décrire un inconnu qui emmène | PAPA_MAMAN;MAITRESSE | enhanced
SEC | Sécurité | SEC.ADU | Aller vers un adulte | SEC.ADU.002 | Rester avec l'adulte connu | On reste avec la personne de la famille ou de l'école qui nous accompagne. | positive_only_critical | V1 | rester avec l'accompagnant | rester à côté de l'adulte connu |  |  | RESTER_AVEC | enhanced
EMO | Émotions | EMO.LEX | Nommer l'émotion | EMO.LEX.001 | Être content | Nommer la joie et la partager sans écraser l'autre. | emotional | V1 | content;joie;partager | dire je suis content;sourire;inviter | être content = être meilleur |  | CONTENT;JOIE | standard
EMO | Émotions | EMO.LEX | Nommer l'émotion | EMO.LEX.002 | Être triste | Pleurer est permis. On peut demander un câlin. | emotional | V1 | triste;pleurer permis;câlin | dire je suis triste;demander un câlin | les grands ne pleurent pas | humiliation des larmes | TRISTE;CALIN | standard
EMO | Émotions | EMO.LEX | Nommer l'émotion | EMO.LEX.003 | Être déçu | Un souhait peut attendre. On nomme et on cherche une autre idée. | emotional | V1 | déçu;autre idée | dire je suis déçu;proposer autre chose | colère obligatoire |  | DECU;AUTRE_IDEE | standard
EMO | Émotions | EMO.LEX | Nommer l'émotion | EMO.LEX.004 | Être surpris | On respire et on comprend avant d'agir. | emotional | V1.1 | surpris;respirer;comprendre | souffler;regarder |  |  | SURPRIS;SOUFFLER | standard
EMO | Émotions | EMO.LEX | Nommer l'émotion | EMO.LEX.005 | Être en colère | On nomme. Mains loin de l'autre. On s'éloigne, on souffle, on va vers un adulte. | emotional | V1-pilote | colère;mains loin;s'éloigner;adulte | dire je suis en colère;s'éloigner;souffler;aller vers un adulte | frapper est normal si on est en colère | mode d'emploi pour frapper | COLERE;ELOIGNER;ADULTE | standard
EMO | Émotions | EMO.LEX | Nommer l'émotion | EMO.LEX.006 | Être inquiet | Ventre serré : on rejoint un adulte et on raconte. | emotional | V1 | inquiet;adulte;raconter | aller vers papa ou maman;raconter |  |  | INQUIET;RACONTER | standard
EMO | Émotions | EMO.LEX | Nommer l'émotion | EMO.LEX.007 | Être nerveux | Le corps n'arrive pas à tenir : on demande une pause. | emotional | V1.1 | nerveux;pause | demander une pause;s'asseoir | nerveux = vilain | étiquette hyperactif comme insulte | NERVEUX;PAUSE | standard
EMO | Émotions | EMO.LEX | Nommer l'émotion | EMO.LEX.008 | Être gêné | Une erreur ne définit pas l'enfant. On dit et on répare. | emotional | V1.1 | gêné;erreur;réparer | dire;réparer | honte comme identité |  | GENE;REPARER | standard
EMO | Émotions | EMO.LEX | Nommer l'émotion | EMO.LEX.009 | Être jaloux | On nomme l'envie. On demande un tour. On ne prend pas de force. | emotional | V1 | jaloux;demander un tour | dire;attendre;demander | prendre le jouet règle l'envie |  | JALOUX;TOUR | standard
EMO | Émotions | EMO.LEX | Nommer l'émotion | EMO.LEX.010 | Être fier | Content d'un effort, sans rabaisser l'autre. | emotional | V1.1 | fier;effort | dire je suis fier de mon effort | fier = supérieur |  | FIER;EFFORT | standard
EMO | Émotions | EMO.GES | Geste sûr | EMO.GES.001 | Dire stop et s'éloigner | Quand c'est trop : stop, distance, adulte. | emotional | V1-pilote | stop;s'éloigner;adulte | dire stop;s'éloigner;aller vers un adulte | rester et encaisser |  | STOP;ELOIGNER;ADULTE | standard
EMO | Émotions | EMO.GES | Geste sûr | EMO.GES.002 | Respirer et faire une pause | Souffler, s'asseoir, reprendre. | emotional | V1 | souffler;pause | souffler;s'asseoir |  |  | SOUFFLER;PAUSE | standard
REL | Relations | REL.PAR | Partage et tour | REL.PAR.001 | Partager un jouet | Prêter, attendre son tour, ou proposer un autre jeu. | standard | V1-pilote | prêter;tour;autre jeu | prêter;attendre;proposer un autre jeu | garder tout est gagner |  | PRETER;TOUR;AUTRE_JEU | standard
REL | Relations | REL.PAR | Partage et tour | REL.PAR.002 | Attendre son tour | L'autre finit, puis c'est notre tour. | standard | V1 | attendre;puis mon tour | attendre;puis jouer |  |  | ATTENDRE;TOUR | standard
REL | Relations | REL.CON | Conflit | REL.CON.001 | Un camarade bouscule au parc | Stop, s'éloigner, aller vers papa ou maman au banc. | standard | V1-pilote | stop;s'éloigner;parent au parc | dire stop;s'éloigner;aller vers papa ou maman | rendre un coup d'abord | décrire comment frapper | STOP;ELOIGNER;PARENT | standard
REL | Relations | REL.CON | Conflit | REL.CON.002 | Un camarade bouscule à l'école | Stop, s'éloigner, aller vers la maîtresse ou le maître. | standard | V1 | stop;s'éloigner;maîtresse | dire stop;s'éloigner;aller vers la maîtresse | se cacher et ne rien dire | bagarre comme jeu | STOP;ELOIGNER;MAITRESSE | standard
REL | Relations | REL.CON | Conflit | REL.CON.003 | Réparer après une bêtise | Pardon et un geste simple. Ça n'efface pas tout de suite la peine. | standard | V1 | pardon;geste;peine reste un peu | dire pardon;proposer un geste | pardon magique efface tout | forcer l'amitié | PARDON;GESTE | standard
REL | Relations | REL.AMI | Amitié | REL.AMI.001 | Inviter à jouer | « Tu veux jouer avec nous ? » Un non est possible. | standard | V1 | inviter;accepter un non | demander;accepter le non | insister jusqu'au oui |  | INVITER;ACCEPTER_NON | standard
REL | Relations | REL.MOQ | Moqueries | REL.MOQ.001 | Ne pas rire d'un camarade | On ne se moque pas, on ne répète pas, on dit que ce n'est pas gentil. | respect | V1-pilote | pas rire;pas répéter;pas gentil | ne pas rire;dire ce n'est pas gentil | rire = appartenir au groupe | enseigner un surnom | PAS_RIRE;PAS_GENTIL | standard
REL | Relations | REL.MOQ | Moqueries | REL.MOQ.002 | Rejoindre celui qui est à l'écart | On va vers lui, on l'invite, on prévient un adulte si ça continue. | respect | V1-pilote | rejoindre;inviter;adulte si ça continue | aller vers lui;inviter;prévenir un adulte | toute la réparation sur le visé |  | REJOINDRE;INVITER;ADULTE | standard
REL | Relations | REL.MOQ | Moqueries | REL.MOQ.003 | Raconter à papa ou maman | On raconte, même si on a soi-même ri. | respect | V1 | raconter;même si on a ri | raconter à papa ou maman |  |  | RACONTER;PAPA_MAMAN | standard
REL | Relations | REL.MOQ | Moqueries | REL.MOQ.004 | Le téléphone photographie avec un adulte | On demande avant une photo. On ne prend pas une photo pour rire de quelqu'un. | respect | V1.1 | demander;adulte;pas pour rire de l'autre | demander à l'adulte;garder le téléphone avec l'adulte |  | expliquer comment sharer une moquerie | DEMANDER;ADULTE | standard
DIF | Différences du quotidien | DIF.COR | Corps | DIF.COR.001 | Plus petit ou plus grand | On joue ensemble. On ne commente pas le corps pour rabaisser. | respect | V1-pilote | tailles différentes;jouer ensemble | inviter;jouer | petit = moins capable | surnom sur la taille | JOUER_ENSEMBLE | standard
DIF | Différences du quotidien | DIF.COR | Corps | DIF.COR.002 | Plus rond ou plus mince | Le corps n'est pas une blague. L'amitié ne dépend pas de la forme. | respect | V1 | corps pas une blague;jouer | jouer;pas commenter le corps |  | surnom sur le poids | JOUER;PAS_BLAGUE | standard
DIF | Différences du quotidien | DIF.COR | Corps | DIF.COR.003 | Lunettes, cheveux, habit | On ne rit pas des lunettes, des cheveux ou d'un habit. | respect | V1.1 | pas rire de l'apparence | jouer;pas rire |  | surnom apparence | PAS_RIRE | standard
DIF | Différences du quotidien | DIF.PAR | Parole et timidité | DIF.PAR.001 | Un camarade qui parle peu | On attend. On n'imite pas. On peut tendre un jouet. | respect | V1 | attendre;tendre un jouet;pas forcer la parole | attendre;tendre le jouet | silencieux = moins intelligent | forcer à parler devant le groupe | ATTENDRE;TENDRE_JOUET | standard
DIF | Différences du quotidien | DIF.PAR | Parole et timidité | DIF.PAR.002 | Ne pas finir les phrases | On laisse le temps. On n'achève pas à sa place. | respect | V1.1 | laisser le temps | attendre la fin de la phrase |  |  | ATTENDRE_PHRASE | standard
DIF | Différences du quotidien | DIF.ENE | Énergie | DIF.ENE.001 | Un camarade qui bouge beaucoup | Beaucoup d'énergie n'est pas une faute. On joue, on attend, on demande à un adulte. | respect | V1-pilote | énergie;pas une faute;jouer ou attendre | jouer;attendre son tour;demander à un adulte | étiquette comme insulte | diagnostic nommé | JOUER;ATTENDRE;ADULTE | standard
DIF | Différences du quotidien | DIF.BES | Besoins concrets | DIF.BES.001 | Plus de temps ou de calme | On répète la règle, on accepte qu'il observe d'abord. | respect | V1 | répéter;observer d'abord | répéter;attendre | forcer la participation |  | REPETTER;OBSERVER | standard
DIF | Différences du quotidien | DIF.BES | Besoins concrets | DIF.BES.002 | Inviter sans forcer | On propose. Non, regarder, ou plus tard sont possibles. | respect | V1.1 | proposer;accepter plusieurs réponses | inviter;accepter |  |  | INVITER;ACCEPTER | standard
AUT | Autonomie | AUT.AFF | Affaires | AUT.AFF.001 | Préparer son sac | On met dans le sac ce que papa ou maman a dit. | standard | V1-pilote | sac;ce que l'adulte a dit | mettre dans le sac |  |  | SAC;METTRE | standard
AUT | Autonomie | AUT.AFF | Affaires | AUT.AFF.002 | Prendre son manteau | Avant de sortir on prend le manteau. On le pose à sa place en rentrant. | standard | V1 | manteau;sortir;rentrer | prendre le manteau;le raccrocher |  |  | MANTEAU | standard
AUT | Autonomie | AUT.AFF | Affaires | AUT.AFF.003 | Retrouver ses affaires avant de partir | Au parc on reprend seau, manteau, doudou avant de rentrer. | standard | V1-pilote | reprendre ses affaires;avant de partir | chercher seau et manteau;les prendre |  |  | REPRENDRE;AVANT_DE_PARTIR | standard
AUT | Autonomie | AUT.RAN | Rangement | AUT.RAN.001 | Ranger après le jeu | Les jouets retournent dans la caisse. | standard | V1 | ranger;caisse | mettre dans la caisse |  |  | RANGER;CAISSE | standard
AUT | Autonomie | AUT.ROU | Routines | AUT.ROU.001 | Enchaîner le matin | Lever, habiller, déjeuner, sac — une étape après l'autre. | standard | V1.1 | une étape après l'autre | faire l'étape dite |  |  | ETAPE | standard
FAM | Famille et confiance | FAM.VER | Vérité | FAM.VER.001 | Raconter une bêtise | On dit à papa ou maman ce qui s'est passé. | standard | V1 | raconter;papa ou maman | raconter | cacher est plus sûr | menace « on ne t'aimera plus » | RACONTER;PAPA_MAMAN | standard
FAM | Famille et confiance | FAM.SEC | Surprise et secret | FAM.SEC.001 | Surprise d'anniversaire | Une surprise gentille et courte se garde un peu, puis on révèle. | standard | V1.1 | surprise gentille;puis on dit | garder un peu;puis révéler |  | secret qui fait peur présenté comme surprise | SURPRISE_GENTILLE | standard
FAM | Famille et confiance | FAM.SEC | Surprise et secret | FAM.SEC.002 | Ce qui fait peur se raconte | Peur, malaise, bizarre : on le dit à papa ou maman. | standard | V1 | peur;raconter à papa ou maman | aller le dire | un adulte peut demander de garder un malaise | obéissance aveugle | RACONTER;PAPA_MAMAN | enhanced
FAM | Famille et confiance | FAM.AID | Demander de l'aide | FAM.AID.001 | Appeler papa ou maman | Quand c'est trop difficile, on va vers eux et on dit le besoin. | standard | V1 | aller vers eux;dire le besoin | appeler;dire | demander = être bébé |  | APPELER;DIRE | standard
COL | Vie collective | COL.POL | Politesse | COL.POL.001 | Bonjour, s'il te plaît, merci | On salue, on demande, on remercie. | standard | V1 | bonjour;s'il te plaît;merci | dire le mot |  |  | BONJOUR;SILTEPLAIT;MERCI | standard
COL | Vie collective | COL.ECO | École | COL.ECO.001 | Écouter la maîtresse, en parler à la maison | On écoute l'adulte de la classe. Si quelque chose met mal à l'aise, on le dit à papa ou maman. | standard | V1 | écouter;si malaise raconter à la maison | écouter;raconter à papa ou maman si malaise | obéir à tout le monde sans soupape | obéissance aveugle | ECOUTER;RACONTER_MAISON | enhanced
COL | Vie collective | COL.ECO | École | COL.ECO.002 | Tour de parole | On lève la main ou on attend, puis on parle. | standard | V1.1 | attendre;puis parler | lever la main;attendre |  |  | ATTENDRE;PARLER | standard
VIV | Monde vivant | VIV.ANI | Animaux | VIV.ANI.001 | Le cri de l'animal | On nomme le cri : chien, chat, vache, coq, mouton, canard. | standard | V1 | nom de l'animal;cri | dire le cri |  |  | CRI;ANIMAL | standard
VIV | Monde vivant | VIV.ANI | Animaux | VIV.ANI.002 | Mâle, femelle et petit | Coq poule poussin ; chat chatte chaton ; chien chienne chiot ; cheval jument poulain. | standard | V1 | trois noms de la famille | dire les trois noms |  | discours de genre humain | MALE;FEMELLE;PETIT | standard
VIV | Monde vivant | VIV.ANI | Animaux | VIV.ANI.003 | Prendre soin avec un adulte | Eau ou nourriture avec papa ou maman. On est doux. | standard | V1.1 | avec un adulte;doux | remplir l'eau avec l'adulte |  |  | AVEC_ADULTE;DOUX | standard
VIV | Monde vivant | VIV.PLA | Plantes | VIV.PLA.001 | Arroser une plante | Eau et lumière, avec un adulte. | standard | V1.1 | eau;lumière;adulte | arroser avec l'adulte |  |  | ARROSER | standard
TMP | Temps et nature | TMP.JOU | Jour et nuit | TMP.JOU.001 | Soleil, lune, étoiles | Le jour le soleil. La nuit la lune et les étoiles. On se couche la nuit. | standard | V1 | soleil jour;lune nuit;dodo la nuit | nommer;se coucher la nuit |  |  | SOLEIL;LUNE;NUIT | standard
TMP | Temps et nature | TMP.SEM | Semaine | TMP.SEM.001 | Les sept jours | Lundi à dimanche dans l'ordre. | standard | V1 | sept jours dans l'ordre | répéter un jour |  |  | JOUR | standard
TMP | Temps et nature | TMP.SEM | Semaine | TMP.SEM.002 | Mercredi et week-end | Certains jours école, mercredi et week-end à la maison. | standard | V1 | mercredi;samedi;dimanche | nommer mercredi ou week-end |  |  | MERCREDI;WEEKEND | standard
TMP | Temps et nature | TMP.MOI | Mois | TMP.MOI.001 | Les douze mois | On entend les douze mois. Un anniversaire a un mois. | standard | V1.1 | douze mois;anniversaire | nommer un mois |  |  | MOIS | standard
TMP | Temps et nature | TMP.SAI | Saisons | TMP.SAI.001 | Les quatre saisons | Printemps fleurs, été chaud, automne feuilles, hiver manteau. | standard | V1 | quatre saisons;un signe chacune | nommer la saison |  |  | SAISON | standard
TMP | Temps et nature | TMP.MET | Météo | TMP.MET.001 | Manteau selon le temps | Froid ou pluie : manteau ou bottes. | standard | V1.1 | froid manteau;pluie bottes | prendre le manteau ou les bottes |  |  | MANTEAU;BOTTES | standard
SOC | Vie concrète | SOC.TRA | Transports | SOC.TRA.001 | Train, avion, bateau | On nomme, on entend un bruit, on voyage avec un adulte. | standard | V1 | nom du véhicule;avec un adulte | nommer;rester avec l'adulte |  |  | TRAIN;AVION;BATEAU | standard
SOC | Vie concrète | SOC.TRA | Transports | SOC.TRA.002 | Rester assis dans le transport | Voiture, train, bus : assis, place, avec l'adulte. | positive_only_critical | V1.1 | assis;avec l'adulte | rester assis;ceinture ou place avec l'adulte |  | décrire ouvrir la portière en marche | ASSIS;AVEC_ADULTE | enhanced
SOC | Vie concrète | SOC.MET | Métiers | SOC.MET.001 | Métiers de tous les jours | Boulanger, médecin, maîtresse, chauffeur : un geste utile chacun. | standard | V1 | métier;geste utile | nommer le métier |  |  | METIER | standard
SOC | Vie concrète | SOC.ARG | Argent | SOC.ARG.001 | À quoi sert l'argent | Papa ou maman travaille. L'argent sert au pain, aux légumes, aux chaussures. | standard | V1 | travail;acheter pain légumes chaussures | dire à quoi ça sert | l'argent pousse tout seul |  | ACHETER;TRAVAIL | standard
SOC | Vie concrète | SOC.ARG | Argent | SOC.ARG.002 | Demander pour un achat | L'argent se range. On demande à papa ou maman. | standard | V1.1 | demander;adulte | demander à papa ou maman |  |  | DEMANDER | standard
SOC | Vie concrète | SOC.CUI | Cuisine | SOC.CUI.001 | Aider à préparer | Laver une tomate, poser une cuillère, apporter le pain, avec un adulte. | standard | V1 | tâche sûre;avec un adulte | laver;apporter;poser |  | couteau / feu comme jeu enfant | AIDER;AVEC_ADULTE | standard
SOC | Vie concrète | SOC.PAY | Lieux | SOC.PAY.001 | Un pays, un paysage | Un nom de pays et mer, montagne ou désert. Pas de politique. | standard | Plus tard | nom;paysage | nommer |  | guerre frontières | PAYS;PAYSAGE | standard
JEU | Jeux et sport | JEU.BAL | Jeux collectifs | JEU.BAL.001 | Se passer le ballon | Chacun a un tour. On reste dans le jeu montré par l'adulte. | standard | V1 | passer;tour;espace du jeu | passer le ballon;attendre |  |  | PASSER;TOUR | standard
JEU | Jeux et sport | JEU.BAL | Jeux collectifs | JEU.FOOT.001 | Petit jeu de foot | On vise le but au fond. On se passe le ballon. On reste dans le rectangle montré. | standard | V1.1 | but;passer;espace montré | passer;tirer au but dans l'espace |  | tacle / violence | BUT;PASSER | standard
JEU | Jeux et sport | JEU.BAL | Jeux collectifs | JEU.BAS.001 | Petit jeu de basket | On vise le panier. On se passe le ballon. Chacun a un lancer. | standard | V1.1 | panier;passer;chacun un lancer | passer;lancer au panier |  | bagarre sous le panier | PANIER;PASSER | standard
JEU | Jeux et sport | JEU.REG | Règles | JEU.REG.001 | Accepter de perdre | Parfois l'autre gagne. On peut être déçu et rejouer plus tard. | emotional | V1 | l'autre peut gagner;déçu permis;rejouer plus tard | dire bravo;rejouer plus tard | celui qui perd est nul |  | PERDRE;REJOUER | standard
JEU | Jeux et sport | JEU.REG | Règles | JEU.REG.002 | Une règle simple | Attendre, passer ou s'arrêter : on rappelle une fois. | standard | V1.1 | une règle;la rappeler | suivre la règle dite |  |  | REGLE | standard
LAN | Langage et logique | LAN.MOT | Mots | LAN.MOT.001 | Nommer et classer | Fruits ensemble, habits ensemble. | standard | V1.1 | catégorie | mettre ensemble |  |  | CLASSER | standard
LAN | Langage et logique | LAN.NOM | Nombres | LAN.NOM.001 | Compter jusqu'à cinq ou dix | Objets concrets dans le récit. | standard | V1.1 | compter des objets | dire le nombre |  |  | NOMBRE | standard
LAN | Langage et logique | LAN.SON | Sons | LAN.SON.001 | Reconnaître un son | Pluie, train, chat : on nomme ce qu'on entend. | standard | Plus tard | son;nom | nommer le son |  |  | SON | standard

## 23-Fiches-pilote
Contrats exécutables — arbre Parc (à coller dans le validateur)
Leçon ID | Titre | required_messages | safe_actions | question type | question exemple | intents OK | correction si erreur | ne jamais écrire dans l'audio
SEC.RUE.001 | S'arrêter au bord | trottoir; s'arrêter; pieds | s'arrêter; pieds sur le trottoir | lesson | Où sont les pieds quand on attend ? | TROTTOIR; ARRETER | Les pieds restent sur le trottoir, avec l'adulte. | courir au milieu; traverser tout seul
SEC.RUE.002 | Feu vert + adulte | feu vert; main; adulte; attendre | attendre le feu vert; donner la main; avancer avec l'adulte | lesson | Quand le feu piéton est encore rouge, où attend-on ? | TROTTOIR; AVEC_ADULTE; ATTENDRE | On attend sur le trottoir, la main dans la main. | avancer au rouge; l'enfant décide seul
SEC.PAR.001 | Là où l'adulte voit | espace montré; adulte voit | jouer dans l'espace montré | comprehension | Où est-ce qu'on joue ? | ESPACE_MONTRE; PRES_ADULTE | On joue là où papa ou maman peut voir. | partir derrière le bâtiment
REL.PAR.001 | Partager le ballon | prêter; tour; autre jeu | prêter; attendre; proposer un autre jeu | lesson | Le ballon est pris. Que peut-on faire ? | PRETER; TOUR; AUTRE_JEU | On peut attendre son tour ou proposer un autre jeu. | arracher; frapper pour reprendre
REL.CON.001 | Bousculade au parc | stop; s'éloigner; parent | dire stop; s'éloigner; aller vers papa ou maman | lesson | Un camarade a bousculé. Que fait-on ? | STOP; ELOIGNER; PARENT | On dit stop, on s'éloigne, on va vers papa ou maman. | comment rendre un coup
EMO.LEX.005 | Colère | colère; mains loin; s'éloigner | nommer; s'éloigner; souffler; adulte | lesson | Le ventre est chaud, les poings serrés. Comment ça s'appelle ? | COLERE | C'est la colère. Les mains restent loin. On s'éloigne. | frapper pour se calmer
EMO.GES.001 | Stop et s'éloigner | stop; s'éloigner; adulte | dire stop; marcher vers l'adulte | lesson | C'est trop. Que dit-on ? | STOP; ELOIGNER | On dit stop et on va vers l'adulte.
DIF.COR.001 | Plus petit / plus grand | jouer ensemble; pas commenter pour rabaisser | inviter au ballon | lesson | On peut jouer avec un camarade plus petit ? | OUI; JOUER_ENSEMBLE | Oui. On l'invite. Les tailles sont différentes. | surnom sur la taille
DIF.ENE.001 | Beaucoup d'énergie | énergie pas une faute; jouer ou attendre | jouer; attendre son tour; demander à l'adulte | lesson | Il bouge beaucoup. Que peut-on faire ? | JOUER; ATTENDRE; ADULTE | On peut jouer avec lui ou attendre. Ce n'est pas une faute. | hyperactif comme insulte
REL.MOQ.001 | Ne pas rire | pas rire; pas répéter; pas gentil | ne pas rire; dire ce n'est pas gentil | lesson | On entend une moquerie. Que fait-on ? | PAS_RIRE; PAS_GENTIL | On ne rit pas. On dit que ce n'est pas gentil. | répéter le surnom
REL.MOQ.002 | Rejoindre | rejoindre; inviter; adulte si ça continue | aller vers lui; inviter; prévenir un adulte | lesson | Un camarade est tout seul après une moquerie. Que fait-on ? | REJOINDRE; INVITER | On va vers lui et on l'invite. Si ça continue, on prévient un adulte. | toute la charge sur le visé
AUT.AFF.003 | Affaires avant de partir | reprendre; avant de partir | chercher seau et manteau; les prendre | lesson | Avant de rentrer, que reprend-on ? | MANTEAU; SEAU; AFFAIRES | On reprend ses affaires : manteau, seau, doudou.

## 24-Arbre-Parc
Arbre pilote TREE-PARC-001 — plusieurs fins distinctes
Scène | Leçon | Rôle | Type nœud | Consignes génération
Trajet — bord du trottoir | SEC.RUE.001 | principale | audio + question_lesson | Pieds sur le trottoir. Ne pas raconter une course sur la chaussée.
Traversée | SEC.RUE.002 | principale | audio + question_lesson | Feu vert, main, adulte. Question : où attend-on ? Options toutes positives.
Arrivée | SEC.PAR.001 | secondaire | audio | Espace que papa ou maman a montré.
Choix lieu | — | narratif | choice_story | Bac à sable ou ballon. Aucune option morale.
Ballon | REL.PAR.001 | principale de scène | audio + question_lesson | Prêter / tour / autre jeu.
Bousculade | REL.CON.001 | principale de scène | audio + question_lesson | Stop, loin, parent. Pas de mode d'emploi de bagarre.
Colère | EMO.LEX.005 | liée | audio + question_lesson | Nommer. Mains loin.
Geste | EMO.GES.001 | renfort | feedback | Stop et s'éloigner — réutilise la scène.
Branche A taille | DIF.COR.001 | branche | audio + question | Inviter. Pas de commentaire rabaissant.
Branche B énergie | DIF.ENE.001 | branche | audio + question | Jouer ou attendre. Pas d'étiquette.
Branche C moquerie | REL.MOQ.001 + 002 | branche | audio + question + feedback | Ne pas rire. Rejoindre. Adulte si ça continue. Pas de surnom répété.
Départ | AUT.AFF.003 | fermeture | audio + question + ending | Manteau, seau. Trois fins possibles selon la branche : rentrer calme / rentrer après avoir parlé / rentrer avec un nouvel ami de jeu.

## 30-Strategie-validation
Stratégie de validation
Le moteur vit en production éditoriale. L'app d'écoute n'exécute que des paquets APPROVED_PACKAGE.
Pipeline (un arbre)
1. Contrat pédagogique versionné (onglet 23 pour le parc, onglet 22 pour le reste).
2. Génération hors validateur (F-GEN-001).
3. Compilateur graphe + énumération 100 % des chemins.
4. Règles déterministes : hors-jardin, étiquettes, imitabilité, âge, questions, droit.
5. Sémantique + adversaire sur chaque chemin (leçon retenue, contradiction, qui est récompensé).
6. Orchestrateur → REJECTED / REVISION / HUMAN_REVIEW / APPROVED_TEXT.
7. Revue humaine si matrice ou désaccord ou sensibilité enhanced/specialist.
8. TTS seulement si APPROVED_TEXT. Texte ensuite figé.
9. ASR vs texte + acoustique + durées réelles.
10. Signature APPROVED_PACKAGE. Le store refuse tout le reste.
Règle absolue
Une note 98/100 avec un seul chemin qui nomme un geste dangereux = REJECTED.
Preuve pédagogique minimale (chaque chemin qui revendique une leçon)
Situation audible sans écran · Enjeu · Modèle de conduite sûre · Question ou choix · Confirmation positive · Conséquence qui ne récompense pas l'inverse.
Scores (versionnés, à calibrer — ne pas figer aujourd'hui)
ALIGN ≥ 0,90 · COVER = 1,00 · ACCURACY = 1,00 si fait critique · ACTION ≥ 0,90 · CLARITY ≥ 0,85 · COHERENCE ≥ 0,90 · CONTRADICTION = 0. COVER / ACCURACY / CONTRADICTION ne se moyennent pas.
Non-suggestion — signaux bloquants
Action nouvelle précise · Séquence même précédée d'une négation · Choix qui décrit le danger · Correction qui répète le geste · Danger amusant ou héroïque · Héros modèle risqué · Bruitage de jeu sur le risque.
Ontologie des dangers (interne, jamais dans l'audio)
Circulation · Hauteur · Électricité · Feu · Eau · Ingestion · Coupant · Médicaments · S'éloigner d'un adulte connu. Pour chaque catégorie : action sûre enfant + niveau de revue. Les exemples opératoires restent dans ce référentiel.
Adversaire — questions obligatoires
Quelle leçon un enfant retiendrait-il vraiment ? Quelle action nouvelle voudrait-il tester ? Que se passe-t-il si la négation est mal lue ? Qui est récompensé, ridiculisé, exclu ? Le récit peut-il enseigner l'inverse ?
Audio
Pas de TTS avant APPROVED_TEXT. Toute retouche texte invalide l'audio. ASR : divergence substantielle = rejet. Durées = fichiers réels + pauses + interactions.
Après publication
Changement de règle → retest ciblé. Risque critique découvert → retrait des paquets déjà téléchargés (VAL-TRACE-002 + F-ADM-002).

## 31-Backlog-validation
ID | Couche | Titre | Description | Priorité | Phase VAL | Statut
VAL-001 | Gouvernance | Le générateur ne s'auto-approuve pas | Publication = preuves signées d'un autre service. | P0 | VAL-5 | À faire
VAL-002 | Gouvernance | Une violation bloquante tue l'arbre | Un seul chemin défaillant suffit. Pas de moyenne miracle. | P0 | VAL-5 | À faire
VAL-003 | Gouvernance | Décisions reproductibles | Règle, version, span, modèle, paramètres. On rejoue le contrôle. | P0 | VAL-5 | À faire
VAL-DEC-001 | Gouvernance | États d'orchestrateur | REJECTED / REVISION_REQUIRED / HUMAN_REVIEW_REQUIRED / APPROVED_TEXT / APPROVED_PACKAGE. | P0 | VAL-5 | À faire
VAL-DEC-002 | Gouvernance | Gravités | BLOQUANT rejet. MAJEUR révision ou humain. MINEUR reco. INFO journal. | P0 | VAL-5 | À faire
VAL-PED-001 | Contrat | Fiche avant génération | Pas d'arbre sans contrat versionné. | P0 | VAL-1 | À faire
VAL-PED-002 | Contrat | Messages essentiels par chemin | required_messages présents, misconceptions absentes. | P0 | VAL-4 | À faire
VAL-PED-010 | Preuve | Six preuves minimales | Situation, enjeu, modèle sûr, mobilisation, confirmation, conséquence non inverse. | P0 | VAL-4 | À faire
VAL-PED-011 | Preuve | Leçon réellement retenue | Le validateur dit ce qu'un enfant retiendrait, puis compare. | P1 | VAL-4 | À faire
VAL-PED-012 | Preuve | Scores non moyennables | ALIGN COVER ACCURACY ACTION CLARITY COHERENCE CONTRADICTION. COVER/ACCURACY/CONTRADICTION bloquants si fail. | P1 | VAL-4 | À faire
VAL-NEU-001 | Neutralité | Contexte, pas liste seule | Rôle du mot. Narrateur / héros / opposant / correction séparés. | P0 | VAL-3 | À faire
VAL-NEU-002 | Neutralité | Comportement pas étiquette | Pas « méchant / bizarre / hyperactif ». Pas de menace affective. | P0 | VAL-3 | À faire
VAL-NEU-004 | Neutralité | Moquerie contenue | Brève, justifiée, réparée. N'apprend pas un surnom. | P1 | VAL-3 | À faire
VAL-NEU-010 | Neutralité | Hors jardin | Religion politique guerre crime genre famille hors papa-maman-enfants : absents de l'audio. | P0 | VAL-3 | À faire
VAL-SAFE-001 | Danger | Même filtre partout | Texte, question, correction, audio. Ontologie interne jamais lue à l'enfant. | P0 | VAL-3 | À faire
VAL-SAFE-002 | Danger | Imitabilité | Action précise, séquence niée, choix-piège, correction qui répète, danger-jeu, héros modèle, bruitage. | P0 | VAL-3 | À faire
VAL-SAFE-003 | Danger | Script positif obligatoire | Action sûre, place du corps, adulte, pas d'opératoire, question sûre, correction sûre. | P0 | VAL-3 | À faire
VAL-SAFE-004 | Danger | Ontologie interne | Catégories, contextes, acteurs, actions sûres, revue. | P1 | VAL-1 | À faire
VAL-SAFE-005 | Danger | Revue renforcée physique | Rue, hauteur, électricité, feu, eau, ingestion, coupant, médicaments. | P1 | VAL-7 | À faire
VAL-GRAPH-001 | Graphe | Compilateur | Racine, feuilles, pas d'orphelin, pas de boucle, replis définis. | P0 | VAL-2 | À faire
VAL-GRAPH-002 | Graphe | Couverture 100 % | Énumération. Échantillonnage interdit. Rapport théoriques/testés/approuvés. | P0 | VAL-2 | À faire
VAL-GRAPH-003 | Graphe | Trois niveaux | Élément, contexte local, chemin complet. | P1 | VAL-2 | À faire
VAL-GRAPH-004 | Graphe | Élagage vs exclusions | Pas d'option fantôme. Paquet compatible avec les filtres déclarés. | P1 | VAL-2 | À faire
VAL-INT-001 | Voix | Contrat de question | Sans image, 1-3 mots, intentions, négation, relance, NO_ANSWER, correction positive. | P1 | VAL-3 | À faire
VAL-AI-001 | Sémantique | Sortie JSON obligatoire | Pas d'avis libre. Sortie invalide = échec technique. | P1 | VAL-4 | À faire
VAL-AI-002 | Sémantique | Deux validateurs + adversaire | Désaccord → humain. Questions : leçon retenue, geste imitable, négation, qui est récompensé. | P1 | VAL-4 | À faire
VAL-AI-003 | Sémantique | Chemin entier en entrée | Texte + contrat + chemin. Pas phrase à phrase seul. | P1 | VAL-4 | À faire
VAL-HUM-001 | Humain | Matrice de revue | Voir onglet Revue humaine. | P1 | VAL-7 | À faire
VAL-HUM-002 | Humain | Approbation nominative | Écoute aussi sans alertes. Datée, liée à une version, révocable. | P1 | VAL-7 | À faire
VAL-AUD-001 | Audio | Texte figé avant TTS | Retouche texte = invalidation audio. | P0 | VAL-6 | À faire
VAL-AUD-002 | Audio | ASR vs texte | Divergence substantielle = rejet. Pas d'audio d'ancienne version. | P0 | VAL-6 | À faire
VAL-AUD-003 | Audio | Intelligibilité + durées | Vitesse, pauses, volume, bruitages, raccords. Durées réelles par chemin. | P0 | VAL-6 | À faire
VAL-DRT-001 | Droit | Franchise et marque | Imitation reconnaissable = bloquant. | P0 | VAL-3 | À faire
VAL-TEST-001 | Calibration | Corpus et mutations | Positifs, négatifs, implicites, négations, étiquettes, oralité, mutation d'une faute, non-régression. | P1 | VAL-7 | À faire
VAL-TEST-002 | Calibration | Rappel / précision | Rappel sécurité prioritaire. Couverture chemins = 100 %. | P2 | VAL-7 | À faire
VAL-TRACE-002 | Exploitation | Retest et retrait | Règle nouvelle → retest ciblé. Risque critique → purge des paquets déjà DL. | P2 | VAL-5 | À faire

## 32-Revue-humaine
Sujet | Revue minimale | Exemples de leçons
Sécurité physique / circulation | Éditoriale renforcée + spécialiste selon catégorie | SEC.RUE.* SEC.MAI.* SOC.TRA.002
Conflit entre enfants | Éditoriale | REL.CON.* EMO.LEX.005
Moqueries / corps / énergie | Relecteur formé aux différences du quotidien | REL.MOQ.* DIF.*
Secrets, malaise, protection | Protection de l'enfance | FAM.SEC.002 COL.ECO.001
Santé clinique / médicaments | Professionnel compétent — hors catalogue V1 sauf demande | aucune leçon V1
Trouble nommé (TDAH, etc.) | Spécialiste — sinon on décrit le besoin sans étiquette | DIF.ENE.001 reste descriptif
Leçon saisie par un parent | Qualification avant toute génération enfant | F-CUS-*
Droit / franchise | Juridique si doute | F-DRT-001

## 40-Contrats
Contrats de données — F-SCH-001
Objet | Champs minimum | Notes
lesson | lesson_id, version, title, age_band, objective, required_messages[], safe_actions[], misconceptions[], forbidden_messages[], answer_intents[], framing, sensitivity, compatible_lessons[], banned_child_audio[] | ID = SEC.RUE.002
node | node_id, type, audio_ref, text_approved, lesson_ids[], next[], default_next, intents[] | type enum du moteur
intent | intent_id, examples[], forbidden_phrases[], negation_policy, on_match, on_wrong, on_ambiguous, on_silence | négation avant similarité
tree | tree_id, version, age_band, duration_min_ms, duration_avg_ms, duration_max_ms, root_id, lessons_primary[], lessons_secondary[], endings[] | durées = audio réel
validation_report | tree_id, tree_version, lesson_contracts[], paths_theoretical, paths_tested, paths_approved, blocking_findings[], scores{}, ruleset_version, final_status | final_status enum orchestrateur
package_manifest | tree_id, tree_version, files[{path, sha256, duration_ms}], report_id, status=APPROVED_PACKAGE | activation atomique
enum node.type | audio ¦ question_comprehension ¦ question_lesson ¦ choice_story ¦ feedback ¦ transition ¦ silence_check ¦ ending
enum local_state | AVAILABLE ¦ IN_PROGRESS ¦ CONSUMED ¦ REPLAYABLE ¦ EVICTION_CANDIDATE ¦ REMOVED ¦ EXCLUDED ¦ DOWNLOAD_PENDING
enum val_status | REJECTED ¦ REVISION_REQUIRED ¦ HUMAN_REVIEW_REQUIRED ¦ APPROVED_TEXT ¦ APPROVED_PACKAGE
enum voice_result | MATCH ¦ WRONG_EDUCATIONAL ¦ AMBIGUOUS ¦ NO_ANSWER ¦ TECHNICAL_ERROR
enum framing | positive_only_critical ¦ standard ¦ emotional ¦ respect
enum sensitivity | standard ¦ enhanced ¦ specialist
enum vague | V1-pilote ¦ V1 ¦ V1.1 ¦ Plus tard